## Division Incrementos
Incremento | Porcentaje | Porcentaje Acumulado | Cantidad de Casos de Uso
1 | 22.97% | 22.97% | 17
2 | 31.08% | 54.05% | 23
3 | 27.03% | 81.08% | 20
4 | 18.92% | 100% | 14
74
Total CU | 74

## ProductSprint Backlog
Pila del Producto | [6 empty] | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Incremento | Caso de Uso Extendido | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 | 8.1.1 Iniciando sesión en el sistema | Diseñar y desarrollar el formulario de login. | Geronimo Lopez | 5 | Terminado | Realizar el diseño del login junto con sus conexiones y llamadas a la BD | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 4.5
|  | Implementar validación de formato y de credenciales contra base de datos. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Aplicar las validaciones de formato para correo y pwd, junto con las de credenciales | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 2
|  | Redireccionar a vista según rol del usuario. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Redireccionar a la vista del rol definido en la BD, inmediatamente después de ingresar | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 1.5
|  | Registrar evento de inicio de sesión en logs. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Guardar en los logs de auditoría y en la info interna de usuarios, los registros de inicio de sesión | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2
1 | 8.2.1 Recuperando contraseña olvidada | Diseñar botón y flujo de “¿Olvidó su contraseña?”. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Agregar al diseño del login la entrada al flujo del recuperacion de contraseña, y diseñar el flujo correspondiente | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1.5
|  | Implementar validación de existencia del correo electrónico. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Consultar en la BD si existe el correo de la persona que quiere recuperar contraseña | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 1
|  | Generar contraseña temporal de recuperación. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Generar la password, que sea segura al ser una combinación de numero, letras y caracteres especiales | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 3
|  | Enviar correo con la contraseña temporal. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Diseñar y enviar el mensaje con la nueva contraseña al correo de la persona | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 3
|  | Validar contraseña y permitir ingreso con nueva contraseña. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Realizar el cambio de pwd en la BD, y así validar cuando entre con la contraseña nueva | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2
Terminado
1 | 8.3.1 Expirando sesión tras 16 horas | Registrar hora de inicio de sesión. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Cuando inicie sesión la persona, tomar un timestamp del momento en que ingresó | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1
|  | Implementar monitoreo de duración de sesión. | Geronimo Lopez | 4 | Terminado | Hacer que el sistema sea capaz de monitorear la sesión, sabiendo su tiempo de sesión actual | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 4.5
|  | Forzar cierre de sesión a las 16 horas. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | En base al monitoreo, forzar salida de sesión cuando se detecten las 16 horas | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2
|  | Mostrar mensaje de expiración y redirigir al login. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Cuando suceda lo anterior, mostrar un mensaje al usuario y redirigir a la vista de inicio de sesión | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 1
1 | 4.1.1 Registrando un nuevo equipo (Registro) | Diseñar formulario de registro de equipo (marca, modelo, número de serie, tipo, descripción, cliente). | Samir Saud | 6 | Terminado | Diseñar el formulario del registro de equipo para el proceso de reparación, incluyendo los campos mencionados | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 5.5
|  | Validar que el número de serie no exista en la base de datos y los campos obligatorios. | Samir Saud | 3 | Terminado | Revisar el número de serie al momento de ser ingresado, para decidir si ir a CU 4.2.1, luego validar los otros campos | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2
|  | Registrar equipo y asociarlo al cliente (usar cliente único durante entorno de desarrollo). | Samir Saud | 2 | Terminado | Registrar lo ingresado en el formulario en la base de datos, vinculando a un cliente en la BD (usar un cliente estático en desarrollo) | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 3
|  | Generar automáticamente una orden de trabajo inicial y almacenarla | Samir Saud | 3 | Terminado | Generar la orden de trabajo con los datos ingresados, almacenarlo en la BD | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2
1 | 4.2.1 Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro) | Detectar que equipo ya esta registrado al ingresar el número de serie. | Samir Saud | 1 | Terminado | Detectar que el número de serie ingresado ya existe en la BD | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 1
|  | Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder, y notificar al usuario de que se encontró un equipo ya existente | Samir Saud | 3 | Terminado | Luego, consultar en la BD la info del equipo, utilizando los datos para autocompletar el formulario, para luego notificar al usuario de que ya existe el equipo | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 3.5
|  | Generar orden de trabajo (número único, estado “Recibido”) y almacenarla | Samir Saud | 2 | Terminado | Generar una nueva orden de trabajo con los datos ingresados, almacenarlo en la BD | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 1
1 | 4.3.1 Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro) | Diseñar e implementar alerta visual (popup o toast) para mensaje de éxito. | Samir Saud | 1 | Terminado | Diseñar una alerta visual para cuando se genera la orden | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 1
|  | Incluir en el mensaje: “Equipo registrado exitosamente” y “Orden de trabajo generada con número: [ID]” y otra información relevante. | Samir Saud | 1 | Terminado | Agregar la información pertinente al equipo y la orden de trabajo en la alerta visual diseñada | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 0.5
|  | Asegurar que la alerta se active automáticamente tras registrar equipo y generar orden. | Samir Saud | 1 | Terminado | Luego de 4.1.1 o 4.2.1, hacer que el sistema muestre la alerta diseñada | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1
1 | 2.1.1 Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio) | Crear vista para técnicos del laboratorio con listado de equipos | Bastian Benitez | 3 | Terminado | Crear la vista genera de Gestion de Ordenes del personal de laboratorio | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 3
|  | Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Incluir en esa vista la informacion del equipo y orden más importante para el rol | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2
|  | Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Agregar los botones de interaccion posibles, solo visualmente, la funcionalidad se integra cuando las secciones correspondientes esten listas | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1
|  | Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar que el sistema actualize en tiempo real (o pseudoreal, con un timer corto) los cambio en la BD de los equipos y ordenes | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1
1 | 3.1.1 Visualizando información principal de los equipos (Recepción) | Crear vista para recepción con listado de equipos | Bastian Benitez | 3 | Terminado | Crear la vista genera de Gestion de Ordenes del personal de laboratorio | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2
|  | Mostrar marca, modelo, cliente, estado actual, prioridad y fecha. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Incluir en esa vista la informacion del equipo y orden más importante para el rol | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1
|  | Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotización, aprobar cotizacion, rechazar cotizacion y ver historial de equipo | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Agregar los botones de interaccion posibles, solo visualmente, la funcionalidad se integra cuando las secciones correspondientes esten listas | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1
|  | Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar que el sistema actualize en tiempo real (o pseudoreal, con un timer corto) los cambio en la BD de los equipos y ordenes | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1
1 | 2.2.1 Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio) | Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Activar el boton cuando el campo de la BD de la orden tenga un informe relacionado | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
|  | Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | Manuel Vidal | 3 | Terminado | Al presionar el boton, aparezca una vista del informe tecnico (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 4
1 | 2.2.2 Visualizando Cotización de un Equipo(Laboratorio) | Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Activar el boton cuando el campo de la BD de la orden tenga una cotización relacionada | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 1
|  | Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | Eliam Rivas | 3 | Terminado | Al presionar el boton, aparezca una vista del cotización (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 3
1 | 3.2.1 Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción) | Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Activar el boton cuando el campo de la BD de la orden tenga un informe relacionado | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 0.5
|  | Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | Manuel Vidal | 3 | Terminado | Al presionar el boton, aparezca una vista del informe tecnico (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 3
1 | 3.2.2 Visualizando Cotización de un equipo (Recepción) | Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Activar el boton cuando el campo de la BD de la orden tenga una cotización relacionada | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 0.5
|  | Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | Eliam Rivas | 3 | Terminado | Al presionar el boton, aparezca una vista del cotización (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
1 | 6.1.1 Generando informe de reparación | Diseñar el formulario de creación de informe técnico. | Manuel Vidal | 5 | Terminado | Realizar el diseño del formulario para el informe tecnico, incluyendo los campos necesarios | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 6
|  | Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder. | Manuel Vidal | 3 | Terminado | Autocompletar los datos del equipo, orden y cliente correspondiente, a traves de una consulta en la BD | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 4
|  | Permitir ingresar diagnóstico, trabajos realizados, repuestos y observaciones en un formato intuitivo | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Aseguar que el diseño del formulario sea intituivo y facil de implementar para las medidas de evaluacion y el ingreso en la tabla de piezas utilizadas | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2
|  | Validar campos obligatorios antes de continuar e implementar mensaje de error cuando falle | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Implementar validación en los campos y diseñar alertas de error, aplicandolas cuando la validacion falle en algun campo | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2
|  | Mostrar vista previa del informe técnico | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Luego de completar y antes de pasar a la etapa de "Confirmacion (6.3.1)", mostrar una vista previa del informe tecnico con los datos ingresados | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 3
1 | 6.3.1 Confirmando generación de informe | Implementar el boton de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar el flujo de confimar la generacion del informe, primero con un boton, que abre otra confirmacion (ej modal), que pregunta "Estas seguro" o algo similar | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1
|  | Bloquear el informe para futuras ediciones. | Manuel Vidal | 2 | Terminado | En la realidad, el informe existe en forma de borrador, luego de confirmar ya no puede ser modificado | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 1
|  | Generar el informe, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Generar el informe en la base de datos si por alguna razon no existe, asociarlo a la orden correspondiente | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2
|  | Cambiar estado de la orden de trabajo a “Espera de Retiro”. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Cambiar el estado de la orden de trabajo asociada | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 1
|  | Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Registrar el evento como un registro de auditoria en la bd | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
|  | Mostrar mensaje de éxito | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar y mostrar el mensaje de exito, dando informacion sobre el informe creado | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
1 | 5.1.1 Generando nueva cotización | Diseñar el formulario de creación de cotización. | Eliam Rivas | 5 | Terminado | Realizar el diseño del formulario para el informe tecnico, incluyendo los campos necesarios | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 5
|  | Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder a la sección. | Eliam Rivas | 3 | Terminado | Autocompletar los datos del equipo, orden y cliente correspondiente, a traves de una consulta en la BD | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 3.5
|  | Permitir ingresar: mano de obra, repuestos, observaciones, condiciones. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Aseguar que el diseño del formulario sea intituivo y facil de implementar los precios, observaciones, y la tabla de repuestos | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2.5
|  | Validar que no exista cotización previa activa. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Revisar que la orden de trabajo tenga una cotizacion previa conectada a ella, evitando sobreescribir información util. | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 1
|  | Validar campos obligatorios y formatos, e implementar mensaje de error cuando falle. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Implementar validación en los campos y diseñar alertas de error, aplicandolas cuando la validacion falle en algun campo | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1.5
|  | Mostrar vista previa de la cotización | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Luego de completar y antes de pasar a la etapa de "Confirmacion (5.4.1)", mostrar una vista previa del informe tecnico con los datos ingresados | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 1.5
1 | 5.4.1 Confirmando creación de cotización | Implementar el boton de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Implementar el flujo de confimar la generacion del cotización, primero con un boton, que abre otra confirmacion (ej modal), que pregunta "Estas seguro" o algo similar | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.5
|  | Generar la cotización, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Generar la cotizacion en la base de datos si por alguna razon no existe, asociarlo a la orden correspondiente | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1.5
|  | Cambiar estado de la orden de trabajo a “Cotización Enviada”. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Cambiar el estado de la orden de trabajo asociada | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.5
|  | Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Registrar el evento como un registro de auditoria en la bd | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1.5
|  | Mostrar mensaje de éxito | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Diseñar y mostrar el mensaje de exito, dando informacion sobre la cotización creada | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 0.5
1 | 4.4.1 Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro) | Detectar evento de registro exitoso de equipo y generación de orden de trabajo. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Hacer que el sistema reconozca la creacion de una nueva orden de trabajo | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1.5
|  | Recopilar automáticamente los siguientes datos: fecha, cliente, modelo, marca. id orden de trabajo y descripción del problema | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Recopilar aparte la informacion importante de la orden para laboratorio | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1
|  | Generar correo con asunto estándar (“Nueva Orden de Trabajo Generada”) y redactar el cuerpo con los datos anteriores y mensaje dirigido al laboratorio. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | En base a la informacion anterior, preparar el cuerpo y asusnto del correo | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2.5
|  | Enviar el correo a los destinatarios correspondientes del laboratorio. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Efectivamente enviar el correo, actualmente usamos Resend en entorno de desarrollo pero creo que puede cambiar si usamos la STMP de Toscanini | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 1
|  | Registrar el evento de envío en el log del sistema para trazabilidad. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Registrar el evento en los logs, en especifico el timestamp de cuando se mando, y los detalles del envio | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 0.5
2 | 3.3.1 Aprobar cotización de un equipo | Implementar boton para la aprobacion de la cotizacion, y que este habilitado solo si la cotizacion la orden de trabajo asociada esta en estado "Cotizacion Enviada" | Samir Saud | 2 | Terminado |  | 2025-08-06 | 2025-08-10
|  | Implementar la confirmacion de la aprobacion de la cotizacion, que puede ser en forma de modal | Samir Saud | 2 | Terminado
|  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "En reparación" | Samir Saud | 1 | Terminado
|  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | En Proceso
|  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realizacion de la accion de forma correcta, y su implementacion | Samir Saud | 2 | Terminado
2 | 3.3.2 Rechazar cotización de un equipo | Implementar boton para el rechazo de la cotizacion, y que este habilitado solo si la cotizacion la orden de trabajo asociada esta en estado "Cotizacion Enviada" | Samir Saud | 2 | Terminado |  | 2025-08-11 | 2025-08-14
|  | Implementar la confirmacion del rechazo de la cotizacion, que puede ser en forma de modal. Ademas, incluir un campo opcional para ingresar el motivo del rechazo | Samir Saud | 2 | Terminado
|  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Cotización Rechazada" | Samir Saud | 1 | Terminado
|  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | En Proceso
|  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realizacion de la accion de forma correcta, y su implementacion | Samir Saud | 2 | Terminado
2 | 3.3.3 Declarar abandono de un equipo en cotización enviada | Implementar boton para la declaracion de abandono, y que este habilitado solo si la cotizacion la orden de trabajo asociada esta en estado "Cotizacion Enviada" y ha pasado el tiempo necesario desde su creacion original
Implementar la confirmacion de la declaracion de abandono, que puede ser en forma de modal. Ademas, incluir un campo opcional para ingresar justificacion o comentarios
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Abandonado"
Registrar el evento en el log del sistema
Diseñar mensaje de confirmación luego de la realizacion de la accion de forma correcta, y su implementacion
2 | 2.2.4 Declarar Equipo como No Reparable (Laboratorio) | Implementar boton para la declaracion de no reparable, y que este habilitado solo si la cotizacion la orden de trabajo asociada esta en estado "Recibido" | Samir Saud | 2 | Terminado |  | 2025-08-14 | 2025-08-17
|  | Implementar la confirmacion de la declaracion de abandono, que puede ser en forma de modal. Ademas, incluir un campo opcional para ingresar justificacion o comentarios | Samir Saud | 2 | Terminado
|  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "No Reparable" | Samir Saud | 1 | Terminado
|  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | En Proceso
|  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realizacion de la accion de forma correcta, y su implementacion | Samir Saud | 2 | Terminado
2 | 3.2.4 Declarar Equipo como Abandonado (Recepción) | Implementar boton para la declaracion de abandono, y que este habilitado solo si la cotizacion la orden de trabajo asociada NO esta en estado "Recibido" y ha pasado el tiempo necesario desde su creacion original | Samir Saud | 2 | Terminado |  | 2025-08-18 | 2025-08-20
|  | Implementar la confirmacion de la declaracion de abandono, que puede ser en forma de modal. Ademas, incluir un campo opcional para ingresar justificacion o comentarios | Samir Saud | 2 | Terminado
|  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Abandonado" | Samir Saud | 1 | Terminado
|  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | En Proceso
|  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realizacion de la accion de forma correcta, y su implementacion | Samir Saud | 2 | Terminado
2 | 2.5.1 Notificación por cotización no realizada | Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido", cuales NO tengan cotizacion asociada en 2 dias habiles desde su creacion | Francisco Torres | 2 | Terminado |  | 2025-08-06 | 2025-08-10
|  | Diseñar notificacion de cotizacion no realizada, debe incluir: tiempo transcurrido, identificacion del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | Francisco Torres | 2 | Terminado
|  | Mostrar la notificacion en la interfaz del usuario si su rol es tecnico de laboratorio | Francisco Torres | 1 | Terminado
2 | 2.5.2 Notificación por cotización no enviada | Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido", las cuales tengan 3 dias habiles de antiguedad. | Francisco Torres | 2 | Terminado |  | 2025-08-11 | 2025-08-14
|  | Diseñar notificacion de cotizacion no enviada, debe incluir: tiempo de retraso, identificacion del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | Francisco Torres | 1 | Terminado
|  | Mostrar la notificacion en la interfaz del usuario si su rol es tecnico de laboratorio | Francisco Torres | 1 | Terminado
2 | 2.5.3 Notificación por alta prioridad no atendida | Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido" con prioridad "Alta", cuales NO tengan cotizacion asociada o cambio de estado en 24 horas habiles desde su creacion. | Francisco Torres | 2 | Terminado |  | 2025-08-15 | 2025-08-20
|  | Diseñar notificacion de recordatorio de atención, debe incluir: tiempo transcurrido, identificacion del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | Francisco Torres | 2 | Terminado
|  | Mostrar la notificacion en la interfaz del usuario si su rol es tecnico de laboratorio | Francisco Torres | 1 | Terminado
2 | 3.2.3 Visualizar Historial de un equipo (Recepción) | Implementar boton de "Visualizar Historial" en la vista de los equipos | Eliam Rivas | 1 | Terminado |  | 2025-08-06 | 2025-08-16
|  | Diseñar vista del historial del equipo, mostrando: fecha de ingreso, las ordenes de trabajo asociadas junto con sus cotizaciones, informes tecnicos y cambios de estado | Eliam Rivas | 6 | Terminado
|  | Asegurar que la informacion a visualizar este ordenada cronologicamente | Eliam Rivas | 1 | Terminado
2 | 2.2.3 Visualizar Historial de Equipo (Laboratorio) | Implementar boton de "Visualizar Historial" en la vista de los equipos | Eliam Rivas | 1 | Terminado |  | 2025-08-17 | 2025-08-20
|  | Diseñar vista del historial del equipo, mostrando: fecha de ingreso, las ordenes de trabajo asociadas junto con sus cotizaciones, informes tecnicos y cambios de estado | Eliam Rivas | 3 | Terminado
|  | Asegurar que la informacion a visualizar este ordenada cronologicamente | Eliam Rivas | 1 | Terminado
2 | 2.4.1 Visualizar Estados Críticos (Laboratorio) | Desarrollar revision de las ordenes de trabajo, obteniendo informacion del tiempo de ingreso sin cotización, tiempo desde aprobación sin reparación, prioridad de la orden | Geronimo Lopez | 2 | En Proceso |  | 2025-08-06 | 2025-08-12
|  | Implementar un metodo para destacar visualmente la orden de trabajo, si supera umbrales de tiempo o prioridad establecidos | Geronimo Lopez | 2 | En Proceso
|  | Asegurar actualizacion dinamica de los cambios visuales | Geronimo Lopez | 1 | En Proceso
2 | 2.3.1 Filtrar órdenes por Fecha (Laboratorio) | Diseñar menu de filtrado de ordenes de trabajo y opcion de fecha, donde pueda seleccionar una fecha o un rango de fechas de ingreso | Manuel Vidal | 2 | Terminado |  | 2025-08-06 | 2025-08-09
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 3 | Terminado
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 2 | Terminado
2 | 2.3.2 Filtrar órdenes por Prioridad (Laboratorio) | Diseñar filtrado por prioridad, donde pueda seleccionar, por medio de checkbox o similar, las prioridades a filtrar | Manuel Vidal | 2 | Terminado |  | 2025-08-10 | 2025-08-12
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 3 | Terminado
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 2 | Terminado
2 | 2.3.3 Filtrar órdenes por Marca (Laboratorio) | Diseñar filtrado por marca, donde pueda seleccionar, por medio de radiobuttons o similar, la marca con la que filtrar | Manuel Vidal | 2 | Terminado |  | 2025-08-13 | 2025-08-15
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 3 | Terminado
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 2 | Terminado
2 | 2.3.4 Filtrar órdenes por Modelo (Laboratorio) | Diseñar filtrado por modelo, donde pueda seleccionar, por medio de texto, el modelo con el que filtrar | Manuel Vidal | 2 | Terminado |  | 2025-08-16 | 2025-08-18
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 3 | Terminado
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 2 | Terminado
2 | 2.3.5 Filtrar órdenes por Cliente (Laboratorio) | Diseñar filtrado por Cliente, donde pueda seleccionar, por medio de una lista combobox o texto, el cliente con el que filtrar | Manuel Vidal | 2 | Terminado |  | 2025-08-19 | 2025-08-20
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 3 | Terminado
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 2 | Terminado
2 | 3.4.1 Filtrar órdenes por Fecha (Recepción) | Diseñar menu de filtrado de ordenes de trabajo y opcion de fecha, donde pueda seleccionar una fecha o un rango de fechas de ingreso | Bastian Benitez | 2 | En Proceso |  | 2025-08-06 | 2025-08-09
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 3 | En Proceso
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 2 | En Proceso
2 | 3.4.2 Filtrar órdenes por Prioridad (Recepción) | Diseñar filtrado por prioridad, donde pueda seleccionar, por medio de checkbox o similar, las prioridades a filtrar | Bastian Benitez | 2 | En Proceso |  | 2025-08-10 | 2025-08-12
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 3 | En Proceso
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 2 | En Proceso
2 | 3.4.3 Filtrar órdenes por Marca (Recepción) | Diseñar filtrado por marca, donde pueda seleccionar, por medio de radiobuttons o similar, la marca con la que filtrar | Bastian Benitez | 2 | En Proceso |  | 2025-08-13 | 2025-08-15
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 3 | En Proceso
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 2 | En Proceso
2 | 3.4.4 Filtrar órdenes por Modelo (Recepción) | Diseñar filtrado por modelo, donde pueda seleccionar, por medio de texto, el modelo con el que filtrar | Bastian Benitez | 2 | En Proceso |  | 2025-08-16 | 2025-08-18
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 3 | En Proceso
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 2 | En Proceso
2 | 3.4.5 Filtrar órdenes por Cliente (Recepción) | Diseñar filtrado por Cliente, donde pueda seleccionar, por medio de una lista combobox o texto, el cliente con el que filtrar | Bastian Benitez | 2 | En Proceso |  | 2025-08-19 | 2025-08-20
|  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 3 | En Proceso
|  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 2 | En Proceso
2 | 4.4.2 Enviar correo de confirmación al cliente | Diseñar correo electronico de confirmacion al cliente, que contenga: nombre de cliente, codigo orden de trabajo, marca y modelo del equipo, numero de serie, fecha de ingreso, preinforme, mensaje de agradecimiento y siguientes pasos | Geronimo Lopez | 2 | En Proceso |  | 2025-05-13 | 2025-05-20
|  | Enviar correo electronico cuando la orden de trabajo sea generada correctamente | Geronimo Lopez | 1 | En Proceso
|  | Asegurar que se autocomplete la informacion de la orden de trabajo de forma correcta | Geronimo Lopez | 2 | En Proceso
|  | Registrar el evento de envío del correo electronico en el log del sistema para trazabilidad. | Geronimo Lopez | 1 | En Proceso
2 | 5.3.1 Generar y visualizar cotización en PDF |  | Bastian Benitez |  | En Proceso
|  |  | Bastian Benitez |  | En Proceso
|  |  | Bastian Benitez |  | En Proceso
3 | 3.5.1 Visualizar información de clientes registrados
3 | 3.6.1 Filtrar clientes por Nombre
3 | 3.6.2 Ordenar clientes alfabéticamente
3 | 3.7.1 Registrar un nuevo cliente
3 | 9.1.1 Crear un nuevo usuario
3 | 9.2.1 Generar y enviar contraseña inicial
3 | 10.1.1 Modificar datos personales de usuario
3 | 10.2.1 Validar permisos para acciones de usuario
3 | 5.2.1 Agregar términos y condiciones a cotización
3 | 6.2.1 Agregar términos y condiciones en informe
3 | 11.1.1 Visualizar equipos en vista de administrador
3 | 11.4.1 Visualizar clientes registrados
3 | 11.5.1 Filtrar clientes por nombre
3 | 11.5.2 Ordenar clientes alfabéticamente
3 | 12.1.1 Registrar nuevo equipo en inventario
3 | 12.2.1 Registrar salida de equipo del inventario
3 | 12.3.1 Visualizar listado de equipos universales
3 | 5.4.2 Rechazar creación de cotización
3 | 6.4.2 Rechazar generación de informe
3 | 11.6.2 Eliminar clientes
4 | 11.2.1 Crear informe técnico (Administrador)
4 | 11.2.2 Visualizar informe técnico (Administrador)
4 | 11.2.3 Crear cotización (Administrador)
4 | 11.2.4 Visualizar cotización (Administrador)
4 | 11.2.5 Visualizar historial de equipo (Administrador)
4 | 11.2.6 Declarar equipo como no reparable (Administrador)
4 | 11.2.7 Modificar informe técnico (Administrador)
4 | 11.2.8 Modificar cotización (Administrador)
4 | 11.2.9 Eliminar informe técnico (desactivar)
4 | 11.2.10 Eliminar cotización (desactivar)
4 | 11.3.1 Modificar estado de equipo libremente
4 | 11.6.1 Modificar datos de clientes
4 | 7.1.1 Registrar acciones y cambios en auditoría
4 | 7.2.1 Consultar registros de auditoría

## Registro de HH
| Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17
Persona | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27
Bastian | Dia 2: 1; Dia 5: 4; Dia 6: 3; Dia 7: 4; Dia 8: 3; Dia 9: 1
Eliam | Dia 1: 2; Dia 5: 3; Dia 9: 1
Geronimo | Dia 1: 2; Dia 2: 5; Dia 3: 3; Dia 17: 4
Manuel | Dia 2: 1; Dia 5: 4; Dia 6: 3; Dia 7: 4; Dia 8: 3; Dia 9: 1
Samir | Dia 6: 2; Dia 7: 1; Dia 9: 2; Dia 11: 3; Dia 12: 1; Dia 13: 2
Francisco | Dia 12: 1; Dia 13: 2; Dia 14: 3; Dia 15: 4
Total

## Tabla de Esfuerzo
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
Tareas Pendientes | 66 | 66 | 66 | 65 | 61 | 55 | 47 | 42 | 34 | 23 | 13 | 5 | 2 | 0
Horas Pendientes | 143 | 143 | 143 | 142 | 136 | 123 | 90 | 67 | 49 | 34 | 25 | 20 | 0 | 0
Tarea | 2025-05-29: Esfuerzo
Diseñar y desarrollar el formulario de login. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validación de formato y de credenciales contra base de datos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redireccionar a vista según rol del usuario. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar evento de inicio de sesión en logs. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar botón y flujo de “¿Olvidó su contraseña?”. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validación de existencia del correo electrónico. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar contraseña temporal de recuperación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enviar correo con la contraseña temporal. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar contraseña y permitir ingreso con nueva contraseña. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar hora de inicio de sesión. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar monitoreo de duración de sesión. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Forzar cierre de sesión a las 16 horas. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Mostrar mensaje de expiración y redirigir al login. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Diseñar formulario de registro de equipo (marca, modelo, número de serie, tipo, descripción, cliente). | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar que el número de serie no exista en la base de datos y los campos obligatorios. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar equipo y asociarlo al cliente (usar cliente único durante entorno de desarrollo). | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar automáticamente una orden de trabajo inicial y almacenarla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detectar que equipo ya esta registrado al ingresar el número de serie. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder, y notificar al usuario de que se encontró un equipo ya existente | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar orden de trabajo (número único, estado “Recibido”) y almacenarla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar e implementar alerta visual (popup o toast) para mensaje de éxito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir en el mensaje: “Equipo registrado exitosamente” y “Orden de trabajo generada con número: [ID]” y otra información relevante. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que la alerta se active automáticamente tras registrar equipo y generar orden. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista para técnicos del laboratorio con listado de equipos | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista para recepción con listado de equipos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar marca, modelo, cliente, estado actual, prioridad y fecha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotización, aprobar cotizacion, rechazar cotizacion y ver historial de equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Diseñar el formulario de creación de informe técnico. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir ingresar diagnóstico, trabajos realizados, repuestos y observaciones en un formato intuitivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar campos obligatorios antes de continuar e implementar mensaje de error cuando falle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar vista previa del informe técnico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar el boton de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloquear el informe para futuras ediciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar el informe, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar estado de la orden de trabajo a “Espera de Retiro”. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar mensaje de éxito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Diseñar el formulario de creación de cotización. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder a la sección. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir ingresar: mano de obra, repuestos, observaciones, condiciones. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar que no exista cotización previa activa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar campos obligatorios y formatos, e implementar mensaje de error cuando falle. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar vista previa de la cotización | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar el boton de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar la cotización, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar estado de la orden de trabajo a “Cotización Enviada”. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar mensaje de éxito | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detectar evento de registro exitoso de equipo y generación de orden de trabajo. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recopilar automáticamente los siguientes datos: fecha, cliente, modelo, marca. id orden de trabajo y descripción del problema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar correo con asunto estándar (“Nueva Orden de Trabajo Generada”) y redactar el cuerpo con los datos anteriores y mensaje dirigido al laboratorio. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Enviar el correo a los destinatarios correspondientes del laboratorio. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Registrar el evento de envío en el log del sistema para trazabilidad. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0

## BurnUp-BurnDown
Periodo de Sprint |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 13
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
| DÍa 1 | DÍa 2 | DÍa 3 | DÍa 4 | DÍa 5 | DÍa 6 | DÍa 7 | DÍa 8 | DÍa 9 | DÍa 10 | DÍa 11 | DÍa 12 | DÍa 13 | DÍa 14
Esfuerzo Real Acumulado (HH) | 0 | 1.75 | 4.5 | 10.1667 | 19.3333 | 34 | 50.6667 | 63.4167 | 72.8333 | 88.5833 | 104.25 | 118 | 122.5 | 126.5
Esfuerzo Estimado Acumulado (HH) | 0 | 11.5 | 24 | 40.35 | 56.7 | 87.05 | 113.0667 | 138.8333 | 163.9 | 184.3 | 202.7 | 221.1 | 239 | 248.6667
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
| DÍa 1 | DÍa 2 | DÍa 3 | DÍa 4 | DÍa 5 | DÍa 6 | DÍa 7 | DÍa 8 | DÍa 9 | DÍa 10 | DÍa 11 | DÍa 12 | DÍa 13 | DÍa 14
Esfuerzo Real Restante (HH) | 126.5 | 124.75 | 122 | 116.3333 | 107.1667 | 92.5 | 75.8333 | 63.0833 | 53.6667 | 37.9167 | 22.25 | 8.5 | 4 | 0
Esfuerzo Estimado Restante (HH) | 143 | 131.5 | 119 | 102.65 | 86.3 | 55.95 | 29.9333 | 4.1667 | -20.9 | -41.3 | -59.7 | -78.1 | -96 | -105.6667

## Auxiliar EsfuerzoDia
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 126.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0
0 | 0 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5

## Auxiliar Esfuerzo Estimado
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3333
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2