## Division Incrementos
Incremento | Porcentaje | Porcentaje Acumulado | Cantidad de Casos de Uso
1 | 23.29% | 23.29% | 17
2 | 57.53% | 80.82% | 42
3 | 16.44% | 97.26% | 12
4 | 2.74% | 100% | 2
73
| Total CU | 73

## ProductSprint Backlog
| Product Backlog | [6 empty] | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Incremento | Sprint | Caso de Uso Extendido | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 | 1 | 8.1.1 Iniciando sesión en el sistema | Diseñar y desarrollar el formulario de login. | Geronimo Lopez | 5 | Terminado | Realizar el diseño del login junto con sus conexiones y llamadas a la BD | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 4.5
|  |  | Implementar validación de formato y de credenciales contra base de datos. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Aplicar las validaciones de formato para correo y pwd, junto con las de credenciales | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 2
|  |  | Redireccionar a vista según rol del usuario. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Redireccionar a la vista del rol definido en la BD, inmediatamente después de ingresar | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 1.5
|  |  | Registrar evento de inicio de sesión en logs. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Guardar en los logs de auditoría y en la info interna de usuarios, los registros de inicio de sesión | 2025-06-05 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | 2025-06-08 | 2
1 | 1 | 8.2.1 Recuperando contraseña olvidada | Diseñar botón y flujo de “¿Olvidó su contraseña?”. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Agregar al diseño del login la entrada al flujo del recuperacion de contraseña, y diseñar el flujo correspondiente | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1.5
|  |  | Implementar validación de existencia del correo electrónico. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Consultar en la BD si existe el correo de la persona que quiere recuperar contraseña | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 1
|  |  | Generar contraseña temporal de recuperación. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Generar la password, que sea segura al ser una combinación de número, letras y caracteres especiales | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 3
|  |  | Enviar correo con la contraseña temporal. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Diseñar y enviar el mensaje con la nueva contraseña al correo de la persona | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 3
|  |  | Validar contraseña y permitir ingreso con nueva contraseña. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Realizar el cambio de pwd en la BD, y así validar cuando entre con la contraseña nueva | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2
Terminado
1 | 1 | 8.3.1 Expirando sesión tras 16 horas | Registrar hora de inicio de sesión. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Cuando inicie sesión la persona, tomar un timestamp del momento en que ingresó | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1
|  |  | Implementar monitoreo de duración de sesión. | Geronimo Lopez | 4 | Terminado | Hacer que el sistema sea capaz de monitorear la sesión, sabiendo su tiempo de sesión actual | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 4.5
|  |  | Forzar cierre de sesión a las 16 horas. | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | En base al monitoreo, forzar salida de sesión cuando se detecten las 16 horas | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2
|  |  | Mostrar mensaje de expiración y redirigir al login. | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Cuando suceda lo anterior, mostrar un mensaje al usuario y redirigir a la vista de inicio de sesión | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 1
1 | 1 | 4.1.1 Registrando un nuevo equipo (Registro) | Diseñar formulario de registro de equipo (marca, modelo, número de serie, tipo, descripción, cliente). | Samir Saud | 6 | Terminado | Diseñar el formulario del registro de equipo para el proceso de reparación, incluyendo los campos mencionados | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 5.5
|  |  | Validar que el número de serie no exista en la base de datos y los campos obligatorios. | Samir Saud | 3 | Terminado | Revisar el número de serie al momento de ser ingresado, para decidir si ir a CU 4.2.1, luego validar los otros campos | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2
|  |  | Registrar equipo y asociarlo al cliente (usar cliente único durante entorno de desarrollo). | Samir Saud | 2 | Terminado | Registrar lo ingresado en el formulario en la base de datos, vinculando a un cliente en la BD (usar un cliente estático en desarrollo) | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 3
|  |  | Generar automáticamente una orden de trabajo inicial y almacenarla | Samir Saud | 3 | Terminado | Generar la orden de trabajo con los datos ingresados, almacenarlo en la BD | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2
1 | 1 | 4.2.1 Generando orden de trabajo asociada a equipo ya ingresado (Registro) | Detectar qué equipo ya está registrado al ingresar el número de serie. | Samir Saud | 1 | Terminado | Detectar que el número de serie ingresado ya existe en la BD | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 1
|  |  | Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder, y notificar al usuario de que se encontró un equipo ya existente | Samir Saud | 3 | Terminado | Luego, consultar en la BD la info del equipo, utilizando los datos para autocompletar el formulario, para luego notificar al usuario de que ya existe el equipo | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 3.5
|  |  | Generar orden de trabajo (número único, estado “Recibido”) y almacenarla | Samir Saud | 2 | Terminado | Generar una nueva orden de trabajo con los datos ingresados, almacenarlo en la BD | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 1
1 | 1 | 4.3.1 Mostrando alerta de registro exitoso de equipo (Registro) | Diseñar e implementar alerta visual (popup o toast) para mensaje de éxito. | Samir Saud | 1 | Terminado | Diseñar una alerta visual para cuando se genera la orden | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 1
|  |  | Incluir en el mensaje: “Equipo registrado exitosamente” y “Orden de trabajo generada con número: [ID]” y otra información relevante. | Samir Saud | 1 | Terminado | Agregar la información pertinente al equipo y la orden de trabajo en la alerta visual diseñada | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 0.5
|  |  | Asegurar que la alerta se active automáticamente tras registrar equipo y generar orden. | Samir Saud | 1 | Terminado | Luego de 4.1.1 o 4.2.1, hacer que el sistema muestre la alerta diseñada | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1
1 | 1 | 2.1.1 Visualizando información principal de los equipos (Laboratorio) | Crear vista para técnicos del laboratorio con listado de equipos | Bastian Benitez | 3 | Terminado | Crear la vista genera de Gestión de Órdenes del personal de laboratorio | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 3
|  |  | Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Incluir en esa vista la información del equipo y orden más importante para el rol | 2025-06-01 | 2025-06-03 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2
|  |  | Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Agregar los botones de interacción posibles, solo visualmente, la funcionalidad se integra cuando las secciones correspondientes estén listas | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1
|  |  | Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar que el sistema actualice en tiempo real (o pseudoreal, con un timer corto) los cambio en la BD de los equipos y órdenes | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1
1 | 1 | 3.1.1 Visualizando información principal de los equipos (Recepción) | Crear vista para recepción con listado de equipos | Bastian Benitez | 3 | Terminado | Crear la vista genera de Gestión de Órdenes del personal de laboratorio | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2
|  |  | Mostrar marca, modelo, cliente, estado actual, prioridad y fecha. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Incluir en esa vista la información del equipo y orden más importante para el rol | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1
|  |  | Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotización, aprobar cotizacion, rechazar cotizacion y ver historial de equipo | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Agregar los botones de interacción posibles, solo visualmente, la funcionalidad se integra cuando las secciones correspondientes estén listas | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1
|  |  | Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar que el sistema actualice en tiempo real (o pseudoreal, con un timer corto) los cambio en la BD de los equipos y órdenes | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 1
1 | 1 | 2.2.1 Visualizando Informe Técnico de un Equipo (Laboratorio) | Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Activar el botón cuando el campo de la BD de la orden tenga un informe relacionado | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
|  |  | Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | Manuel Vidal | 3 | Terminado | Al presionar el botón, aparezca una vista del informe técnico (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 4
1 | 1 | 2.2.2 Visualizando Cotización de un Equipo(Laboratorio) | Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Activar el botón cuando el campo de la BD de la orden tenga una cotización relacionada | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 1
|  |  | Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | Eliam Rivas | 3 | Terminado | Al presionar el botón, aparezca una vista de cotización (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 3
1 | 1 | 3.2.1 Visualizando Informe Técnico de un equipo (Recepción) | Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Activar el botón cuando el campo de la BD de la orden tenga un informe relacionado | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 0.5
|  |  | Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | Manuel Vidal | 3 | Terminado | Al presionar el botón, aparezca una vista del informe técnico (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 3
1 | 1 | 3.2.2 Visualizando Cotización de un equipo (Recepción) | Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Activar el botón cuando el campo de la BD de la orden tenga una cotización relacionada | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 0.5
|  |  | Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | Eliam Rivas | 3 | Terminado | Al presionar el botón, aparezca una vista de cotización (no necesariamente PDF), con los datos guardados en la BD | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2
1 | 1 | 6.1.1 Generando informe de reparación | Diseñar el formulario de creación de informe técnico. | Manuel Vidal | 5 | Terminado | Realizar el diseño del formulario para el informe técnico, incluyendo los campos necesarios | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-06 | 6
|  |  | Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder. | Manuel Vidal | 3 | Terminado | Autocompletar los datos del equipo, orden y cliente correspondiente, a través de una consulta en la BD | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-07 | 4
|  |  | Permitir ingresar diagnóstico, trabajos realizados, repuestos y observaciones en un formato intuitivo | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Asegurar que el diseño del formulario sea intuitivo y fácil de implementar para las medidas de evaluación y el ingreso en la tabla de piezas utilizadas | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2
|  |  | Validar campos obligatorios antes de continuar e implementar mensaje de error cuando falle | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Implementar validación en los campos y diseñar alertas de error, aplicándolas cuando la validación falle en algún campo | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2
|  |  | Mostrar vista previa del informe técnico | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Luego de completar y antes de pasar a la etapa de "Confirmación (6.3.1)", mostrar una vista previa del informe técnico con los datos ingresados | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 3
1 | 1 | 6.3.1 Confirmando generación de informe | Implementar el botón de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar el flujo de confirmar la generación del informe, primero con un botón, que abre otra confirmación (ej modal), que pregunta "Estas seguro" o algo similar | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 1
|  |  | Bloquear el informe para futuras ediciones. | Manuel Vidal | 2 | Terminado | En la realidad, el informe existe en forma de borrador, luego de confirmar ya no puede ser modificado | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 1
|  |  | Generar el informe, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Generar el informe en la base de datos si por alguna razón no existe, asociarlo a la orden correspondiente | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2
|  |  | Cambiar estado de la orden de trabajo a “Espera de Retiro”. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Cambiar el estado de la orden de trabajo asociada | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 1
|  |  | Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Registrar el evento como un registro de auditoría en la bd | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
|  |  | Mostrar mensaje de éxito | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar y mostrar el mensaje de éxito, dando información sobre el informe creado | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1
1 | 1 | 5.1.1 Generando nueva cotización | Diseñar el formulario de creación de cotización. | Eliam Rivas | 5 | Terminado | Realizar el diseño del formulario para el informe técnico, incluyendo los campos necesarios | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 5
|  |  | Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder a la sección. | Eliam Rivas | 3 | Terminado | Autocompletar los datos del equipo, orden y cliente correspondiente, a través de una consulta en la BD | 2025-06-02 | 2025-06-05 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 3.5
|  |  | Permitir ingresar: mano de obra, repuestos, observaciones, condiciones. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Asegurar que el diseño del formulario sea intuitivo y fácil de implementar los precios, observaciones, y la tabla de repuestos | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2.5
|  |  | Validar que no exista cotización previa activa. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Revisar que la orden de trabajo tenga una cotización previa conectada a ella, evitando sobrescribir información útil. | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 1
|  |  | Validar campos obligatorios y formatos, e implementar mensaje de error cuando falle. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Implementar validación en los campos y diseñar alertas de error, aplicándolas cuando la validación falle en algún campo | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 1.5
|  |  | Mostrar vista previa de la cotización | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Luego de completar y antes de pasar a la etapa de "Confirmación (5.4.1)", mostrar una vista previa del informe técnico con los datos ingresados | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 1.5
1 | 1 | 5.4.1 Confirmando creación de cotización | Implementar el botón de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Implementar el flujo de confirmar la generación de cotización, primero con un botón, que abre otra confirmación (ej modal), que pregunta "Estas seguro" o algo similar | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.5
|  |  | Generar la cotización, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Generar la cotización en la base de datos si por alguna razón no existe, asociarlo a la orden correspondiente | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1.5
|  |  | Cambiar estado de la orden de trabajo a “Cotización Enviada”. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Cambiar el estado de la orden de trabajo asociada | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0.5
|  |  | Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Registrar el evento como un registro de auditoría en la bd | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1.5
|  |  | Mostrar mensaje de éxito | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Diseñar y mostrar el mensaje de éxito, dando información sobre la cotización creada | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 0.5
1 | 1 | 4.4.1 Enviando correo de notificación a laboratorio (Registro) | Detectar evento de registro exitoso de equipo y generación de orden de trabajo. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Hacer que el sistema reconozca la creación de una nueva orden de trabajo | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1.5
|  |  | Recopilar automáticamente los siguientes datos: fecha, cliente, modelo, marca. id orden de trabajo y descripción del problema | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Recopilar aparte la información importante de la orden para laboratorio | 2025-06-05 | 2025-06-07 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 1
|  |  | Generar correo con asunto estándar (“Nueva Orden de Trabajo Generada”) y redactar el cuerpo con los datos anteriores y mensaje dirigido al laboratorio. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | En base a la información anterior, preparar el cuerpo y asunto del correo | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2025-06-06 | 2025-06-08 | 2.5
|  |  | Enviar el correo a los destinatarios correspondientes del laboratorio. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Efectivamente enviar el correo, actualmente usamos Resend en entorno de desarrollo pero creo que puede cambiar si usamos la SMTP de Toscanini | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 1
|  |  | Registrar el evento de envío en el log del sistema para trazabilidad. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Registrar el evento en los logs, en específico el timestamp de cuando se mandó, y los detalles del envío | 2025-06-08 | 2025-06-10 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 0.5
2 | 2 | 3.3.1 Aprobando cotización de un equipo | Implementar botón para la aprobación de la cotización, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada" | Samir Saud | 1 | Terminado | Implementar el botón para la aprobación después de la comunicación del cliente, asegurando que esté habilitado para las órdenes válidas | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.5
|  |  | Implementar la confirmación de la aprobación de la cotización, que puede ser en forma de modal | Samir Saud | 1 | Terminado | Diseñar la interfaz de la confirmación | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "En reparación" | Samir Saud | 1 | Terminado | Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.5
|  |  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en los logs para auditoría | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | Samir Saud | 1 | Terminado | Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.5
2 | 2 | 3.3.2 Rechazando cotización de un equipo | Implementar botón para el rechazo de la cotización, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada" | Samir Saud | 1 | Terminado | Implementar el botón para el rechazo después de la comunicación del cliente, asegurando que esté habilitado para las órdenes válidas | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.5
|  |  | Implementar la confirmación del rechazo de la cotización, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar el motivo del rechazo | Samir Saud | 1 | Terminado | Diseñar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.5
|  |  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Cotización Rechazada" | Samir Saud | 1 | Terminado | Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.5
|  |  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en los logs para auditoría | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.5
|  |  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | Samir Saud | 1 | Terminado | Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.5
2 | 2 | 2.2.4 Declarando Equipo como No Reparable (Laboratorio) | Implementar botón para la declaración de no reparable, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Recibido" | Samir Saud | 1 | Terminado | Implementar el botón para la declaración luego del análisis del Técnico, asegurando que esté habilitado para las órdenes válidas | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 0.5
|  |  | Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios | Samir Saud | 1 | Terminado | Diseñar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 1
|  |  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "No Reparable" | Samir Saud | 1 | Terminado | Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 0.5
|  |  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en los logs para auditoría | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 1
|  |  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | Samir Saud | 1 | Terminado | Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso | 2025-08-14 | 2025-08-17 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 0.5
2 | 2 | 3.2.4 Declarando Equipo como Abandonado (Recepción) | Implementar botón para la declaración de abandono, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada NO está en estado "Recibido" y ha pasado el tiempo necesario desde su creación original | Samir Saud | 1 | Terminado | Implementar el botón para la declaración luego del análisis del usuario, asegurando que esté habilitado para las órdenes válidas | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0.5
|  |  | Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios | Samir Saud | 1 | Terminado | Diseñar la interfaz del rechazo, incluyendo campos opcionales de motivos | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0.5
|  |  | Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Abandonado" | Samir Saud | 1 | Terminado | Asegurar que se realice el cambio de estado en la BD | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0.5
|  |  | Registrar el evento en el log del sistema | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en los logs para auditoría | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0.5
|  |  | Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | Samir Saud | 1 | Terminado | Mostrar un mensaje que confirme al usuario que el proceso fue exitoso | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 0.5
2 | 2 | 2.5.1 Notificando por cotización no realizada | Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido", cuales NO tengan cotización asociada en 2 días hábiles desde su creación | Francisco Torres | 1 | Terminado | Implementar una revisión periódica de los datos de la BD, buscando si existen órdenes que cumplan los requerimientos | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2
|  |  | Diseñar notificación de cotización no realizada, debe incluir: tiempo transcurrido, identificación del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | Francisco Torres | 1 | Terminado | Diseñar la notificación con la información de utilidad para el técnico, con el objetivo que tenga la información necesaria para considerar qué hacer | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1
|  |  | Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio | Francisco Torres | 1 | Terminado | Asegurar que aparezca la notificación en la interfaz del sistema | 2025-08-06 | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 1
2 | 2 | 2.5.2 Notificando por cotización no enviada | Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido", las cuales tengan 3 días hábiles de antigüedad. | Francisco Torres | 1 | Terminado | Implementar una revisión periódica de los datos de la BD, buscando si existen órdenes que cumplan los requerimientos | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
|  |  | Diseñar notificación de cotización no enviada, debe incluir: tiempo de retraso, identificación del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | Francisco Torres | 1 | Terminado | Diseñar la notificación con la información de utilidad para el técnico, con el objetivo que tenga la información necesaria para considerar qué hacer | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
|  |  | Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio | Francisco Torres | 1 | Terminado | Asegurar que aparezca la notificación en la interfaz del sistema | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 1
2 | 2 | 2.5.3 Notificando por alta prioridad no atendida | Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido" con prioridad "Alta", cuales NO tengan cotización asociada o cambio de estado en 24 horas hábiles desde su creación. | Francisco Torres | 1 | Terminado | Implementar una revisión periódica de los datos de la BD, buscando si existen órdenes que cumplan los requerimientos | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1
|  |  | Diseñar notificación de recordatorio de atención, debe incluir: tiempo transcurrido, identificación del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | Francisco Torres | 1 | Terminado | Diseñar la notificación con la información de utilidad para el técnico, con el objetivo que tenga la información necesaria para considerar qué hacer | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1
|  |  | Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio | Francisco Torres | 1 | Terminado | Asegurar que aparezca la notificación en la interfaz del sistema | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 1
2 | 2 | 3.2.3 Visualizando Historial de un equipo (Recepción) | Implementar botón de "Visualizar Historial" en la vista de los equipos | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Implementar el botón en la interfaz, en la vista de equipos | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 1
|  |  | Diseñar vista del historial del equipo, mostrando: fecha de ingreso, las órdenes de trabajo asociadas junto con sus cotizaciones, informes técnicos y cambios de estado | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Diseñar la vista, tiene que incluir el pasado del equipo, con todos los documentos asociados. De alguna manera debe quedar comprensible | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 1
|  |  | Asegurar que la información a visualizar este ordenada cronológicamente | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Mostrar en orden cronológico, siguiendo el objetivo de historial | 2025-08-06 | 2025-08-16 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | 1
2 | 2 | 2.2.3 Visualizando Historial de Equipo (Laboratorio) | Implementar botón de "Visualizar Historial" en la vista de los equipos | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Implementar el botón en la interfaz, en la vista de equipos | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1
|  |  | Diseñar vista del historial del equipo, mostrando: fecha de ingreso, las órdenes de trabajo asociadas junto con sus cotizaciones, informes técnicos y cambios de estado | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Diseñar la vista, tiene que incluir el pasado del equipo, con todos los documentos asociados. De alguna manera debe quedar comprensible | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1
|  |  | Asegurar que la información a visualizar este ordenada cronológicamente | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Mostrar en orden cronológico, siguiendo el objetivo de historial | 2025-08-17 | 2025-08-20 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 1
2 | 2 | 2.4.1 Visualizando Estados Críticos (Laboratorio) | Desarrollar revisión de las órdenes de trabajo, obteniendo información del tiempo de ingreso sin cotización, tiempo desde aprobación sin reparación, prioridad de la orden | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Implementar una revisión periódica de los datos de la BD, la información relevante de la orden de trabajo y el equipo | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2
|  |  | Implementar un método para destacar visualmente la orden de trabajo, si supera umbrales de tiempo o prioridad establecidos | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento visual que mostrará al usuario los estados relevantes de la orden o el equipo | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 2
|  |  | Asegurar actualización dinámica de los cambios visuales | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Implementar la revisión periódica de los pasos anteriores | 2025-08-06 | 2025-08-12 | 2025-08-07 | 2025-08-10 | 1
2 | 2 | 2.3.1 Filtrando órdenes por Fecha (Laboratorio) | Diseñar menú de filtrado de órdenes de trabajo y opción de fecha, donde pueda seleccionar una fecha o un rango de fechas de ingreso | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Diseñar el menú o interfaz de filtrado, que incluya todos los filtros posibles y el filtro de este caso de uso | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 2
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-04 | 1
2 | 2 | 2.3.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Laboratorio) | Diseñar filtrado por prioridad, donde pueda seleccionar, por medio de checkbox o similar, las prioridades a filtrar | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.5
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.5
2 | 2 | 2.3.3 Filtrando órdenes por Marca (Laboratorio) | Diseñar filtrado por marca, donde pueda seleccionar, por medio de radiobuttons o similar, la marca con la que filtrar | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
2 | 2 | 2.3.4 Filtrando órdenes por Modelo (Laboratorio) | Diseñar filtrado por modelo, donde pueda seleccionar, por medio de texto, el modelo con el que filtrar | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 1
2 | 2 | 2.3.5 Filtrando órdenes por Cliente (Laboratorio) | Diseñar filtrado por Cliente, donde pueda seleccionar, por medio de una lista combobox o texto, el cliente con el que filtrar | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1
2 | 2 | 3.4.1 Filtrando órdenes por Fecha (Recepción) | Diseñar menú de filtrado de órdenes de trabajo y opción de fecha, donde pueda seleccionar una fecha o un rango de fechas de ingreso | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-06 | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 1
2 | 2 | 3.4.2 Filtrando órdenes por Prioridad (Recepción) | Diseñar filtrado por prioridad, donde pueda seleccionar, por medio de checkbox o similar, las prioridades a filtrar | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.5
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.5
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-10 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.5
2 | 2 | 3.4.3 Filtrando órdenes por Marca (Recepción) | Diseñar filtrado por marca, donde pueda seleccionar, por medio de radiobuttons o similar, la marca con la que filtrar | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.5
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.5
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 0.5
2 | 2 | 3.4.4 Filtrando órdenes por Modelo (Recepción) | Diseñar filtrado por modelo, donde pueda seleccionar, por medio de texto, el modelo con el que filtrar | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.5
2 | 2 | 3.4.5 Filtrando órdenes por Cliente (Recepción) | Diseñar filtrado por Cliente, donde pueda seleccionar, por medio de una lista combobox o texto, el cliente con el que filtrar | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.5
2 | 2 | 4.4.2 Enviando correo de confirmación al cliente | Diseñar correo electrónico de confirmación al cliente, que contenga: nombre de cliente, código orden de trabajo, marca y modelo del equipo, número de serie, fecha de ingreso, preinforme, mensaje de agradecimiento y siguientes pasos | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Preparar el esqueleto del correo electrónico, que luego se le adjuntan los datos correspondientes a la orden de trabajo generada y el equipo asociado | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 3
|  |  | Enviar correo electrónico cuando la orden de trabajo sea generada correctamente | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Asegurar el envío del correo electrónico | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2
|  |  | Asegurar que se autocomplete la información de la orden de trabajo de forma correcta | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Revisar que la información del correo enviada sea la que corresponda a la orden de trabajo asociada | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2
|  |  | Registrar el evento de envío del correo electrónico en el log del sistema para trazabilidad. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría el envío del correo electrónico | 2025-08-13 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-23 | 2
2 | 2 | 5.3.1 Generando y visualizando documento en PDF | Habilitar Botón "Generar PDF" para los secciones de redacción o lectura de las cotizaciones o informes | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Agregar el botón de generar PDF en los informes de trabajo y las cotizaciones | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1
|  |  | Desarrollar lógica en el Backend para la Creación del documento PDF | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar la creación del PDF en si en el backend, incluyendo la información necesaria | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 3
|  |  | Habilitar la Opcion de descarga del documento PDF tras su generación, permitiendo al usuario guardarlo en cualquier lugar de su dispositivo. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Asegurar que sea posible descargar el documento PDF generado | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 1
2 | 3 | 3.5.1 Visualizando información de clientes registrados | Diseñar la interfaz de lista de clientes en solo lectura (RUN/RUT, nombre/razón social, correo, teléfono, dirección). | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar la sección del dashboard con la vista de clientes, incluyendo la información del cliente relevante | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1
|  |  | Desarrollar navegación al detalle del cliente (equipos, órdenes, cotizaciones, informes). | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Incluir un botón para ingresar al detalle del cliente, con los documentos asociados obtenidos de la información de la base de datos | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1
|  |  | Implementar lógica de backend para listar clientes y ver detalle. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar el procesamiento de la información de la BD para el frontend | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 0.5
2 | 3 | 3.6.1 Filtrando clientes por Nombre | Diseñar filtrado por el nombre/razón social, por medio de una caja de texto | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.5
|  |  | Mostrar estados “sin coincidencias” y pruebas básicas de validación del filtro. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Realizar la validación del filtro y su capacidad de aceptar caracteres especiales | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.5
2 | 3 | 3.6.2 Ordenando clientes alfabéticamente | Agregar control de orden A-Z / Z-A en la lista (UI) y persistir la elección en el sistema | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo que muestre el cambio de orden de los clientes | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 0.5
|  |  | Implementar en backend el parámetro sort=name:asc¦desc con paginación consistente. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la llamada a la base de datos que incluya la opción elegida por el usuario | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 0.5
2 | 3 | 11.6.2 Eliminando clientes | Implementar acción “Eliminar cliente” (eliminación lógica) en la ficha/listado de clientes con diálogo de confirmación y motivo (marcar estado “Inactivo/Eliminado”). | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Agregar el elemento en la vista que permita la eliminación del cliente, incluyendo el motivo de la acción | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 1
|  |  | Desarrollar endpoint de backend para baja lógica con validaciones: usuario con rol administrador | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar los cambios en la base de datos y asegurarse que solo un administrador pueda realizar este cambio | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 1
|  |  | Ajustar consultas/listados para excluir clientes inactivos en búsquedas y operaciones habituales . | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar que los documentos asociados al cliente desactivado no incluya la información del cliente | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 1
|  |  | Registrar auditoría del evento: usuario que elimina, fecha/hora, motivo, id del cliente; mantener el registro histórico disponible. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría la eliminación del cliente | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 1
2 | 3 | 3.7.1 Registrando un nuevo cliente | Diseñar e implementar el formulario “Registrar Nuevo Cliente” con campos: RUN/RUT, Nombre/Razón Social, Correo, Teléfono y Dirección. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la vista del registro de nuevo cliente, incluyendo los campos de información necesarios | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Validar datos al guardar: formato de correo y no duplicidad de RUN/RUT y correo. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Realizar una validación de los campos del correo electrónico, RUN/RUT | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Implementar endpoint POST /clientes para crear cliente y dejar disponible su asociación a equipos/órdenes. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Desarrollar el sistema del backend que agregue el nuevo cliente en la base de datos | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Mostrar mensajes de resultado: éxito al registrar y errores de validación. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el mensaje de éxito para el usuario luego de completar el proceso | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Registrar evento de creación en trazabilidad (usuario, fecha/hora, id cliente). | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría el registro del cliente | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 1
2 | 3 | 9.1.1 Creando un nuevo usuario | Diseñar formulario con campos: Nombre completo, RUN/RUT, Correo electrónico, Rol del usuario (selección entre Recepcionista, Técnico, Administrador), y Teléfono (opcional). | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Implementar la vista de la creación de nuevo usuario, incluyendo los campos de información necesarios | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2
|  |  | Implementar validación unicidad de correo y RUN/RUT, crear usuario y asignar rol (Recepcionista/Técnico/Administrador) | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Realizar una validación de los campos del correo electrónico, RUN/RUT y rol asignado | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2
|  |  | Mostrar mensajes de éxito y errores de validación (duplicados/formato). | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Diseñar el mensaje de éxito para el usuario luego de completar el proceso | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 1
|  |  | (Si aplica flujo completo) Disparar 9.2.1 para generar y enviar contraseña inicial temporal al correo del nuevo usuario y registrar auditoría del envío. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Asegurar que se ejecute el caso de 9.2.1 en el proceso | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2
2 | 3 | 9.2.1 Generando y enviando contraseña inicial | Generar contraseña temporal segura y asociarla a la cuenta del nuevo usuario (mezcla de letras, números y símbolos; cumple reglas: ≥8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial). | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Asegurar que la contraseña creada y enviada al nuevo usuario sea segura, junto a que efectivamente esté asociada a la cuenta | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2
|  |  | Enviar correo al nuevo usuario con: nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de primer acceso incluyendo el cambio obligatorio de contraseña. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Diseñar y enviar el correo electrónico que incluya la información relevante del nuevo usuario | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 2
|  |  | Registrar en auditoría el envío exitoso del correo y la trazabilidad asociada. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría el envío del correo del cliente | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-14 | 1
2 | 3 | 10.1.1 Modificar datos personales de usuario | Diseñar pantalla “Modificar Mis Datos” con campos autorizados. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Diseñar la nueva vista, con los campos de edición de la información del usuario | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 3
|  |  | Validar datos antes de guardar (formato de correo/teléfono; solo campos permitidos para el usuario autenticado). | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Realizar una validación de los campos ingresados | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 1
|  |  | Implementar actualización de perfil con control de autenticación y restricción a propios datos. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Asegurar que se realicen los cambios en la base de datos | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
|  |  | Confirmar resultado en la UI (mensaje de éxito/error) y actualizar la información visible del perfil tras el guardado. | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Diseñar el mensaje de éxito para el usuario luego de completar el proceso | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 1
2 | 3 | 10.2.1 Validando permisos para acciones de usuario | Validar que solo los usuarios con lo roles correctos puedan realizar las acciones que les corresponde, por ejemplo un Rol técnico no puede crear un usuario, por ende no debe de ser capaz de poder ver la sección para crear o manejar a los usuario. | Bastian Benitez | 4 | Terminado | Asegurar el control de las acciones realizables por cada rol, incluyendo el acceso a las vistas correspondientes | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 3
|  |  | Configurar los permisos que posee cada uno de los roles dentro de la aplicación. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar los controles de rol dentro de la aplicación | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2
2 | 3 | 5.2.1 Creando y gestionando términos y condiciones (Cotizaciones e Informes) | Diseñar la interfaz del módulo de Términos y Condiciones (pantalla de listado y formulario de creación/edición). | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Diseñar el elemento visual del módulo, incluyendo los formularios de creación | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1
|  |  | Implementar CRUD de Términos y Condiciones (crear, editar, publicar, inactivar). | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Implementar las opciones | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1
|  |  | Registrar auditoría de acciones (usuario, acción, fecha/hora, versión). | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría la creación de los términos y condiciones | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1
2 | 3 | 6.2.1 Agregando términos y condiciones a documentos (Cotización / Informe Técnico) | Implementar campo/área en la interfaz de generación de cotizaciones para añadir y editar los Términos y Condiciones. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Añadir a la interfaz ya existente de cotización e informe la capacidad de agregar y editar los términos y condiciones | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 1
|  |  | Desarrollar la lógica de asociación: guardar los términos seleccionados o ingresados como parte del documento en edición. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Asegurar la conexión en las tablas de base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 1
|  |  | Registrar en auditoría la acción de agregar o modificar términos y condiciones (usuario, fecha/hora, id de cotización). | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría la agregación de los términos y condiciones al documento correspondiente | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 1
2 | 3 | 11.1.1 Visualizando equipos en vista de administrador | Crear vista para técnicos del laboratorio con listado de equipos | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Crear la vista genera de Gestión de Órdenes del personal de laboratorio | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Incluir en esa vista la información del equipo y orden más importante para el rol | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Agregar los botones de interacción posibles, solo visualmente, la funcionalidad se integra cuando las secciones correspondientes estén listas | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Implementar que el sistema actualice en tiempo real (o pseudoreal, con un timer corto) los cambio en la BD de los equipos y órdenes | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Habilitar navegación desde la lista a las acciones de administración del cliente: Ver detalle, Editar, Eliminar. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Agregar los botones correspondientes a las acciones especiales que puede realizar el administrador | 2025-09-13 | 2025-09-16 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1
2 | 3 | 11.4.1 Visualizando clientes registrados | Diseñar pantalla Editar cliente con campos: RUN/RUT, Nombre/Razón Social, Correo, Teléfono, Dirección, Estado (Activo/Inactivo). | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar la sección del dashboard con la vista de clientes, incluyendo la información del cliente relevante y la capacidad de edición | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 0.5
|  |  | Aplicar permisos: solo Administrador puede editar; mostrar mensajes claros de éxito y error en la UI. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar que solo el administrador tenga la capacidad de editar el cliente. | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 0.5
|  |  | Registrar auditoría de cambios: usuario, fecha/hora, campos modificados, valor anterior y valor nuevo. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría los cambios realizados. | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 0.5
2 | 3 | 11.5.1 Filtrando clientes por nombre | Diseñar filtrado por el nombre/razón social, por medio de una caja de texto | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo para el filtrado, incluyendo dentro del menú de filtros | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0.5
|  |  | Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Asegurar el funcionamiento del filtro, realizando una nueva llamada en la BD | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0.5
|  |  | Habilitar acciones desde la ficha: Editar cliente (11.4.1) y Eliminar cliente (11.6.2), con controles de permiso para Administrador. | Bastian Benitez | 2 | Terminado | Asegurar la inclusión de las capacidades especiales del administrador, incluyendo la edición del cliente y su eliminación | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2
|  |  | Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la eliminación del filtro, agregando a la usabilidad del sistema junto con el uso simultáneo de filtros | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0.5
2 | 3 | 11.5.2 Ordenando clientes alfabéticamente | Agregar control de orden A-Z / Z-A en la lista (UI) y persistir la elección en el sistema | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Diseñar el elemento interactivo que muestre el cambio de orden de los clientes | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 0.5
|  |  | Implementar en backend el parámetro sort=name:asc¦desc con paginación consistente. | Manuel Vidal | 1 | Terminado | Implementar la llamada a la base de datos que incluya la opción elegida por el usuario | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 0.5
|  |  | Asegurar que el orden se mantenga cuando se realicen nuevos cambios en la base de datos | Manuel Vidal | 2 | Terminado | Realizar llamadas periódicas que actualicen la información disponible junto con el orden elegido por el usuario | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 0.5
2 | 3 | 12.1.1 Registrando nuevo equipo en inventario | Diseñar formulario con campos obligatorios: Modelo, Marca, Número de serie; opcional: Comentarios; la Fecha de ingreso se completa automáticamente por el sistema. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Implementar la opción del registro universal del equipo, fuera del proceso de reparación | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 1
|  |  | Validar que los obligatorios estén completos y, si falla, mostrar alerta clara indicando campo afectado y motivo del error. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Realizar las validaciones correspondientes a la adición de un equipo en la base de datos | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 1
|  |  | Implementar la creación del registro en inventario al guardar (usuario autenticado), persistiendo los datos y la fecha/hora de ingreso. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Asegurar que se registre en la base de datos la información ingresada en la aplicación | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 1
|  |  | Registrar en auditoría la acción de agregar un nuevo equipo de manera universal. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría la adición de un nuevo equipo | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-02 | 2025-09-04 | 1
2 | 3 | 12.2.1 Registrando salida de equipo del inventario | “Registrar salida” desde ficha del equipo/inventario; formulario con Número de serie (obligatorio) y Motivo: Entregado al cliente, Retirado sin reparación, Declarado como abandono, Baja definitiva; pedir confirmación antes de ejecutar. | Eliam Rivas | 2 | Terminado | Diseñar el formulario de salida del equipo, incluyendo los datos de este y el motivo | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2
|  |  | Validar equipo existente y activo, aplicar transición de estado según motivo y persistir la operación. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Realizar las validaciones correspondientes junto con los cambios en la base de datos | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 0.5
|  |  | Registrar en auditoría la acción la salida universal de un equipo. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría la salida del equipo | 2025-09-07 | 2025-09-10 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 1
2 | 3 | 12.3.1 Visualizar listado de equipos universales | Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Incluir en esa vista la información del equipo y orden más importante para el rol | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Agregar los botones de interacción posibles, solo visualmente, la funcionalidad se integra cuando las secciones correspondientes estén listas | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Historial de movimientos: listar eventos cronológicos (ingreso, cambios de estado, salida), con fecha/hora, usuario, motivo y observaciones. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Añadir la capacidad de ingresar al historial del equipo, incluyendo los documentos asociados pasados | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 0.5
|  |  | Filtros y orden: filtrar historial por tipo de evento y rango de fechas; ordenar A-Z/Z-A (por modelo) o por fecha (asc/desc). | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Incluir la funcionalidad de filtros en el listado universal de equipos | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 1
2 | 3 | 5.4.2 Rechazando creación de cotización | UI (previsualización/edición): añadir acción “Rechazar cotización” con modal de confirmación (opción de motivo). Solo visible si la cotización está Borrador/En Edición. | Samir Saud | 1 | Terminado | Implementar el botón para rechazar la generación de la cotización, asegurando que esté habilitado para las cotización válidas | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2
|  |  | Backend: endpoint que valide estado y aplique la política: marcar “Rechazada” o eliminar el registro; resolver la reserva del identificador según configuración. | Samir Saud | 1 | Terminado | Asegurar la cancelación de otras acciones realizada en el informe | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2
|  |  | Efectos del rechazo: no enviar cotización al cliente y no cambiar el estado de la OT. Registrar mensaje de confirmación. | Samir Saud | 1 | Terminado | Realizar el cambio de estado en la base de datos y deshabilitar cualquier acción futura en el informe | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 1
|  |  | Auditoría y listados: registrar evento (usuario, fecha/hora, id, acción y motivo) y reflejar en listados/filtros (mostrar etiqueta Rechazada o excluir según vista). | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría el rechazo de la creación de cotización | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 1
2 | 3 | 6.3.2 Rechazando generación de informe | UI – Acción “Rechazar generación”: botón visible sólo si el informe está en estado Borrador o En generación; abrir modal con motivo obligatorio y confirmación. | Samir Saud | 1 | Terminado | Implementar el botón para rechazar la generación del informe, asegurando que esté habilitado para las cotización válidas | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 2
|  |  | Validar estado permitido, cancelar job de generación si está en curso, liberar folio/identificador reservado y eliminar artefactos temporales. | Samir Saud | 1 | Terminado | Asegurar la cancelación de otras acciones realizada en el informe | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 1
|  |  | Política de efectos: marcar informe como Rechazado, no generar PDF, no enviar correos ni notificaciones; si había cola de generación, sacar el ítem. | Samir Saud | 1 | Terminado | Realizar el cambio de estado en la base de datos y deshabilitar cualquier acción futura en el informe | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 1
|  |  | Auditoría y trazabilidad: registrar usuario, fecha/hora, estado previo, estado nuevo = Rechazado, motivo y id del informe. | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en los logs de auditoría el rechazo de la generación del informe | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 1
3 | 4 | 11.2.1 Creando informe técnico (Administrador) | Incluir el botón de creación de informe técnico en la vista de administrador. | Francisco Torres | 0.5 | Terminado | Agregar el botón de creación de forma visible para el usuario | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 0.5
|  |  | Diseñar el formulario de creación de informe técnico para el administrador y sus validaciones | Francisco Torres | 1 | Terminado | Asegurar que el formulario incluya la información necesaria para la base de datos e incluya las validaciones necesarias | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Francisco Torres | 1 | Terminado | Registrar en auditoria la inserción en la base de datos, incluyendo la información relevante | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | Francisco Torres | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se genero el informe técnico | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 1
3 | 4 | 11.2.2 Visualizando informe técnico (Administrador) | Diseñar la vista de informe técnico para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Presentar los datos completos del informe técnico, incluyendo la información de la base de datos | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 0.5
|  |  | Asegurar la visibilidad de los botones de interacción del informe | Eliam Rivas | 0.5 | Terminado | Incluir los botones de modificación, eliminación y generacion PDF | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 0.5
3 | 4 | 11.2.3 Creando cotización (Administrador) | Incluir el botón de creación de cotización en la vista de administrador. | Francisco Torres | 0.5 | Terminado | Agregar el botón de creación de forma visible para el usuario | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1
|  |  | Diseñar el formulario de creación de cotización para el administrador y sus validaciones | Francisco Torres | 1 | Terminado | Asegurar que el formulario incluya la información necesaria para la base de datos e incluya las validaciones necesarias | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Francisco Torres | 1 | Terminado | Registrar en auditoria la inserción en la base de datos, incluyendo la información relevante | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.5
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | Francisco Torres | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se generó cotización | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 0.5
3 | 4 | 11.2.4 Visualizando cotización (Administrador) | Diseñar la vista de cotización para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí. | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Presentar los datos completos de la cotización, incluyendo la información de la base de datos | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1
|  |  | Asegurar la visibilidad de los botones de interacción de cotización | Eliam Rivas | 0.5 | Terminado | Incluir los botones de aprobación, rechazo, modificación, eliminación, generación PDF y envio al cliente | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1
3 | 4 | 11.2.5 Visualizando historial de equipo (Administrador) | Incluir el botón para acceder al detalle del equipo | Eliam Rivas | 0.5 | Terminado | Mostrar el botón en la interfaz | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 0.5
|  |  | Diseñar y mostrar la vista que presente las órdenes de trabajo y sus documentos asociados | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Asegurar que se presenten los datos de los documentos anteriores, y se pueda navegar a los informes técnicos y cotizaciones asociadas | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1
|  |  | Asegurar que muestre todos los eventos y documentos anteriores relacionados al equipo | Eliam Rivas | 0.5 | Terminado | Mostrar los eventos realizados y sus fechas, como los cambios de estado | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0.5
3 | 4 | 11.2.6 Declarando equipo como no reparable (Administrador) | Diseñar el flujo para la declaración no reparable, incluyendo los botones y modales | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Se debe incluir el botón para comenzar el proceso, y el modal de confirmación/detalle | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 0.5
|  |  | Mostrar un modal de confirmación donde se incluyan los motivos asociados a la declaración | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Es necesario que el usuario incluya los motivos por los que se declara el equipo no reparable | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.5
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Eliam Rivas | 1 | Terminado | Registrar en auditoria la inserción en la base de datos | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.5
3 | 4 | 11.2.7 Modificando informe técnico (Administrador) | Diseñar el flujo de modificación de informe técnico y las vistas asociadas | Samir Saud | 1 | Terminado | Incluir el boton de modificación y decidir si incluirla dentro de la consulta de informe técnico o en el listado de ordenes | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1
|  |  | Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones | Samir Saud | 1 | Terminado | Mostrar una vista donde se presentan los campos del documento y los que son modificables | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 1
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | Samir Saud | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se modifico el informe técnico | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 0.5
3 | 4 | 11.2.8 Modificando cotización (Administrador) | Diseñar el flujo de modificación de cotización y las vistas asociadas | Samir Saud | 1 | Terminado | Incluir el boton de modificación y decidir si incluirla dentro de la consulta de cotización o en el listado de ordenes | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 1
|  |  | Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones | Samir Saud | 1 | Terminado | Mostrar una vista donde se presentan los campos del documento y los que son modificables | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | Samir Saud | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se modificó cotización | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1
3 | 4 | 11.3.1 Modificando estado de equipo libremente | Incluir un botón que permite realizar modificaciones en la orden de trabajo | Samir Saud | 0.5 | Terminado | Incluir el boton de modificación y decidir si incluirla dentro de la consulta del equipo en el listado de equipos | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1
|  |  | Mostrar modal donde se deba incluir las razones del cambio | Samir Saud | 1 | Terminado | El administrador debe incluir las razones por el cambio de estado, ya que es algo que evade el flujo normal del proceso de reparación | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | Samir Saud | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que la modificación fue realizada | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1
3 | 4 | 11.6.1 Modificando datos de clientes | Incluir un botón que permite realizar modificaciones en los clientes | Samir Saud | 1 | Terminado | Incluir el boton de modificación y decidir si incluirla dentro de la consulta de cliente o en el listado de clientes | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0.5
|  |  | Mostrar modal para la modificacion de los datos | Samir Saud | 1 | Terminado | El modal debe incluir los parametros editables del cliente | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 1
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Samir Saud | 1 | Terminado | Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 1
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | Samir Saud | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que la modificación fue realizada | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1
3 | 4 | 7.1.1 Registrando acciones y cambios en auditoría | Revisar todos los procesos que generan, modifican, o eliminan orden de trabajo, informe y cotizaciones. En estos procesos incluir la generación de registros de auditoría | Manuel Vidal | 5 | Terminado | Asegurar que las acciones que afecten las órdenes de trabajo, informe técnico y cotizaciones sean registradas para trazabilidad | 2025-10-11 | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 4
|  |  | Revisar todos los procesos que realizan cambios de estados de registros en la base de datos. En estos procesos incluir la generación de registros de auditoría | Manuel Vidal | 4 | Terminado | Asegurar que las acciones que los cambios de estado de las órdenes de trabajo y otras tablas sean registradas para trazabilidad | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 4
|  |  | Revisar todos los procesos que generan, modifican, o eliminan equipos, clientes y usuarios. En estos procesos incluir la generación de registros de auditoría | Manuel Vidal | 4 | Terminado | Asegurar que las acciones que afecten los equipos, clientes y usuarios sean registradas para trazabilidad | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 3
3 | 4 | 7.2.1 Consultando registros de auditoría | Diseñar vista de consulta de registros de auditoría, accesible por solo el administrador | Geronimo Lopez | 2 | Terminado | Mostrar el listado de registros de auditoría, para que el administrador examine las actividades en el sistema | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2
|  |  | Permitir seleccionar un registro y mostrar el detalle del seleccionado | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | El usuario puede seleccionar un registro de la lista para ceder a detalles que la vista general no muestra | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 2
|  |  | Incluir aplicación de filtros de búsqueda | Geronimo Lopez | 3 | Terminado | Los filtros deben ser de Fecha, Usuario, Tipo de Acción, Entidad Afectada | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
|  |  | Asegurar que se actualice la vista de registros de auditoría cada cierto tiempo | Geronimo Lopez | 1 | Terminado | Cuando el usuario se mantiene en la vista, se debe actualizar si se realizaron cambios en la base de datos, cada 5 minutos por ejemplo | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1
4 | 5 | 11.2.9 Eliminando informe técnico (desactivar) | Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación | Bastian Benitez | 0.5 | Terminado | Incluir el boton de eliminacion dentro del la visualización del informe técnico | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 0.5
|  |  | Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles. | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Es necesario que el usuario incluya las razones de la eliminación lógica | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 0.5
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 1
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | Bastian Benitez | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se "elimino" el informe técnico | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.5
4 | 5 | 11.2.10 Eliminando cotización (desactivar) | Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación | Bastian Benitez | 0.5 | Terminado | Incluir el boton de eliminación dentro de la visualización de la cotización | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 0.5
|  |  | Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles. | Bastian Benitez | 0.5 | Terminado | Es necesario que el usuario incluya las razones de la eliminación lógica | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 0.5
|  |  | Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | Bastian Benitez | 1 | Terminado | Registrar en auditoría el cambio en los registros de la base de datos | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 0.5
|  |  | Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | Bastian Benitez | 0.5 | Terminado | Mostrar un mensaje informativo para el usuario, que muestra que se "eliminó" la cotización | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 0.5
Note on C45: MUERTE 2 -Francisco Torres ---- MUERTE -Francisco Torres
Note on B96: Eliminable -Francisco Torres

## BurnUp-Down INC 4
Periodo de Sprint 1 |  |  | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 7
BurnUp
| 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9
Esfuerzo Real Acumulado (HH) | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Esfuerzo Estimado Acumulado (HH) | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5
BurnDown
| 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9
Esfuerzo Real Restante (HH) | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Estimado Restante (HH) | 5.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0

## Registro de HH INC4
Sprint 2
| Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9
Persona |  | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08
Bastian |  | 2025-11-01: 1; 2025-11-02: 0.5; 2025-11-03: 1; 2025-11-04: 1.5; 2025-11-05: 0.5
Eliam
Geronimo
Manuel
Samir
Francisco
Total Dia |  | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Total Acumulado |  | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5

## Tabla de Esfuerzo INC4 SPT5
| 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07
Tareas Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea | 2025-10-31: Esfuerzo
Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles. | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar botones e interfaces del proceso de eliminación | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar el modal de confirmación, incluyendo el campo de detalles. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0

## Aux Esfuerzo Estimado INC4 SPT5
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9
2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | <------------------ | Modificar esto para que calcular los esfuersos en el tiempo
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0

## BurnUp-Down INC 3
Periodo de Sprint 1 |  |  | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 8
BurnUp
| 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9
Esfuerzo Real Acumulado (HH) | 0 | 1 | 5 | 12.5 | 18.5 | 29 | 35 | 42 | 46
Esfuerzo Estimado Acumulado (HH) | 0 | 9.5 | 16 | 23.5 | 29.5 | 36 | 41.5 | 47.5 | 47.5
BurnDown
| 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9
Esfuerzo Real Restante (HH) | 46 | 45 | 41 | 33.5 | 27.5 | 17 | 11 | 4 | 0
Esfuerzo Estimado Restante (HH) | 47.5 | 38 | 31.5 | 24 | 18 | 11.5 | 6 | 0 | 0

## Registro de HH INC3
Sprint 2
| Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9
Persona |  | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19
Bastian
Eliam |  | 2025-10-13: 2.5; 2025-10-14: 2; 2025-10-15: 1.5; 2025-10-16: 1
Geronimo |  | 2025-10-14: 1; 2025-10-15: 3; 2025-10-16: 1; 2025-10-17: 1; 2025-10-18: 1
Manuel |  | 2025-10-15: 3; 2025-10-16: 3; 2025-10-17: 3; 2025-10-18: 2
Samir |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 15
Francisco |  | 2025-10-11: 1; 2025-10-12: 2; 2025-10-13: 2; 2025-10-14: 1
Total Dia |  | 1 | 4 | 7.5 | 6 | 10.5 | 6 | 7 | 4 | 0
Total Acumulado |  | 1 | 5 | 12.5 | 18.5 | 29 | 35 | 42 | 46 | 46

## Tabla de Esfuerzo INC3 SPT4
| 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25
Tareas Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea | 2025-10-11: Esfuerzo
Incluir el botón de creación de informe técnico en la vista de administrador. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el formulario de creación de informe técnico para el administrador y sus validaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar la vista de informe técnico para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar la visibilidad de los botones de interacción del informe | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir el botón de creación de cotización en la vista de administrador. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el formulario de creación de cotización para el administrador y sus validaciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar la vista de cotización para administrador, incluyendo la información detallada del documento en sí. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar la visibilidad de los botones de interacción de cotización | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir el botón para acceder al detalle del equipo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar la vista que presente las órdenes de trabajo y sus documentos asociados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que muestre todos los eventos y documentos anteriores relacionados al equipo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el flujo para la declaración no reparable, incluyendo los botones y modales | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar un modal de confirmación donde se incluyan los motivos asociados a la declaración | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el flujo de modificación de informe técnico y las vistas asociadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el flujo de modificación de cotización y las vistas asociadas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar la vista que permite la modificación e incluir las validaciones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso, o un mensaje de error si falla una validación | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir un botón que permite realizar modificaciones en la orden de trabajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar modal donde se deba incluir las razones del cambio | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir un botón que permite realizar modificaciones en los clientes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar modal para la modificacion de los datos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar el registro en auditoria para mantener la trazabilidad de las acciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y mostrar un mensaje de éxito al completar el proceso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisar todos los procesos que generan, modifican, o eliminan orden de trabajo, informe y cotizaciones. En estos procesos incluir la generación de registros de auditoría | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisar todos los procesos que realizan cambios de estados de registros en la base de datos. En estos procesos incluir la generación de registros de auditoría | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Revisar todos los procesos que generan, modifican, o eliminan equipos, clientes y usuarios. En estos procesos incluir la generación de registros de auditoría | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar vista de consulta de registros de auditoría, accesible por solo el administrador | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir seleccionar un registro y mostrar el detalle del seleccionado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir aplicación de filtros de búsqueda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que se actualice la vista de registros de auditoría cada cierto tiempo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Aux Esfuerzo Estimado INC3 SPT4
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16
2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | <------------------ | Modificar esto para que calcular los esfuersos en el tiempo
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BurnUp-Down INC 2
Periodo de Sprint 1 |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-23 | 17
BurnUp
| 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18
Esfuerzo Real Acumulado (HH) | 0 | 4 | 11 | 14 | 14 | 25 | 33 | 42 | 48 | 53 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 70 | 74
Esfuerzo Estimado Acumulado (HH) | 0 | 5.7333 | 11.4667 | 17.2 | 20.2667 | 24.3333 | 31.0667 | 34.1333 | 41.0333 | 46.9333 | 50.4333 | 56.5333 | 61.9667 | 68.5667 | 80.3333 | 82 | 82 | 82
BurnDown
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18
Esfuerzo Real Restante (HH) | 74 | 70 | 63 | 60 | 60 | 49 | 41 | 32 | 26 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0
Esfuerzo Estimado Restante (HH) | 82 | 76.2667 | 70.5333 | 64.8 | 61.7333 | 57.6667 | 50.9333 | 47.8667 | 40.9667 | 35.0667 | 31.5667 | 25.4667 | 20.0333 | 13.4333 | 1.6667 | -1.4655e-14 | -1.4655e-14 | -1.4655e-14
Periodo de Sprint 2 | 2025-08-09: 2025-08-31; 2025-08-10: 2025-09-17; 2025-08-11: 17
BurnUp
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18
Esfuerzo Real Acumulado (HH) | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 19 | 22 | 33 | 43 | 43 | 45 | 51 | 56 | 65 | 73 | 79 | 79
Esfuerzo Estimado Acumulado (HH) | 0 | 5.8714 | 11.7429 | 17.6143 | 21.4857 | 26.8571 | 31.7619 | 39 | 42.6667 | 48.5714 | 54.1429 | 59.6476 | 63.1524 | 68.3238 | 74.6619 | 81 | 81 | 81
BurnDown
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18
Esfuerzo Real Restante (HH) | 79 | 77 | 75 | 71 | 65 | 60 | 57 | 46 | 36 | 36 | 34 | 28 | 23 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0
Esfuerzo Estimado Restante (HH) | 81 | 75.1286 | 69.2571 | 63.3857 | 59.5143 | 54.1429 | 49.2381 | 42 | 38.3333 | 32.4286 | 26.8571 | 21.3524 | 17.8476 | 12.6762 | 6.3381 | -1.0658e-14 | -1.0658e-14

## Registro de HH INC2
Sprint 2
| Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17
Persona | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27
Bastian | Dia 2: 1; Dia 5: 4; Dia 6: 3; Dia 7: 4; Dia 8: 3; Dia 9: 1
Eliam | Dia 1: 2; Dia 5: 3; Dia 9: 1
Geronimo | Dia 1: 2; Dia 2: 5; Dia 3: 3; Dia 17: 4
Manuel | Dia 2: 1; Dia 5: 4; Dia 6: 3; Dia 7: 4; Dia 8: 3; Dia 9: 1
Samir | Dia 6: 2; Dia 7: 1; Dia 9: 2; Dia 11: 3; Dia 12: 2; Dia 13: 2
Francisco | Dia 12: 2; Dia 13: 2; Dia 14: 3; Dia 15: 3
Total Dia |  | 4 | 7 | 3 | 0 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4
Total Acumulado | 0 | 4 | 11 | 14 | 14 | 25 | 33 | 42 | 48 | 53 | 53 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 70 | 74
Sprint 3
|  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18
Persona |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19
Bastian |  | 2025-09-01: 0; 2025-09-06: 5; 2025-09-08: 3; 2025-09-09: 2; 2025-09-12: 3; 2025-09-14: 4
Eliam |  | 2025-09-04: 1; 2025-09-05: 3; 2025-09-09: 5; 2025-09-13: 3
Geronimo |  | 2025-09-08: 8; 2025-09-15: 6; 2025-09-16: 5
Manuel |  | 2025-09-02: 2; 2025-09-03: 2; 2025-09-04: 3; 2025-09-05: 3; 2025-09-07: 3; 2025-09-09: 3; 2025-09-11: 2; 2025-09-14: 2
Samir |  | 2025-09-12: 3; 2025-09-13: 2; 2025-09-14: 3; 2025-09-15: 2; 2025-09-16: 1
Francisco
Total Dia |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0
Total Acumulado |  | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 19 | 22 | 33 | 43 | 43 | 45 | 51 | 56 | 65 | 73 | 79 | 79 | 79

## Tabla de Esfuerzo INC2 SPT2
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15
Tareas Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea | 2025-09-01: Esfuerzo
Diseñar la interfaz de lista de clientes en solo lectura (RUN/RUT, nombre/razón social, correo, teléfono, dirección). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar navegación al detalle del cliente (equipos, órdenes, cotizaciones, informes). | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar lógica de backend para listar clientes y ver detalle. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por el nombre/razón social, por medio de una caja de texto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar estados “sin coincidencias” y pruebas básicas de validación del filtro. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar control de orden A-Z / Z-A en la lista (UI) y persistir la elección en el sistema | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar en backend el parámetro sort=name:asc¦desc con paginación consistente. | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar acción “Eliminar cliente” (eliminación lógica) en la ficha/listado de clientes con diálogo de confirmación y motivo (marcar estado “Inactivo/Eliminado”). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar endpoint de backend para baja lógica con validaciones: usuario con rol administrador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajustar consultas/listados para excluir clientes inactivos en búsquedas y operaciones habituales . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar auditoría del evento: usuario que elimina, fecha/hora, motivo, id del cliente; mantener el registro histórico disponible. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar e implementar el formulario “Registrar Nuevo Cliente” con campos: RUN/RUT, Nombre/Razón Social, Correo, Teléfono y Dirección. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Validar datos al guardar: formato de correo y no duplicidad de RUN/RUT y correo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar endpoint POST /clientes para crear cliente y dejar disponible su asociación a equipos/órdenes. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar mensajes de resultado: éxito al registrar y errores de validación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Registrar evento de creación en trazabilidad (usuario, fecha/hora, id cliente). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Diseñar formulario con campos: Nombre completo, RUN/RUT, Correo electrónico, Rol del usuario (selección entre Recepcionista, Técnico, Administrador), y Teléfono (opcional). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validación unicidad de correo y RUN/RUT, crear usuario y asignar rol (Recepcionista/Técnico/Administrador) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar mensajes de éxito y errores de validación (duplicados/formato). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(Si aplica flujo completo) Disparar 9.2.1 para generar y enviar contraseña inicial temporal al correo del nuevo usuario y registrar auditoría del envío. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar contraseña temporal segura y asociarla a la cuenta del nuevo usuario (mezcla de letras, números y símbolos; cumple reglas: ≥8 caracteres, 1 mayúscula, 1 número y 1 carácter especial). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Enviar correo al nuevo usuario con: nombre de usuario, contraseña temporal e instrucciones de primer acceso incluyendo el cambio obligatorio de contraseña. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Registrar en auditoría el envío exitoso del correo y la trazabilidad asociada. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Diseñar pantalla “Modificar Mis Datos” con campos autorizados. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Validar datos antes de guardar (formato de correo/teléfono; solo campos permitidos para el usuario autenticado). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Implementar actualización de perfil con control de autenticación y restricción a propios datos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Confirmar resultado en la UI (mensaje de éxito/error) y actualizar la información visible del perfil tras el guardado. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Validar que solo los usuarios con lo roles correctos puedan realizar las acciones que les corresponde, por ejemplo un Rol técnico no puede crear un usuario, por ende no debe de ser capaz de poder ver la sección para crear o manejar a los usuario. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar los permisos que posee cada uno de los roles dentro de la aplicación. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar la interfaz del módulo de Términos y Condiciones (pantalla de listado y formulario de creación/edición). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar CRUD de Términos y Condiciones (crear, editar, publicar, inactivar). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar auditoría de acciones (usuario, acción, fecha/hora, versión). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar campo/área en la interfaz de generación de cotizaciones para añadir y editar los Términos y Condiciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar la lógica de asociación: guardar los términos seleccionados o ingresados como parte del documento en edición. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar en auditoría la acción de agregar o modificar términos y condiciones (usuario, fecha/hora, id de cotización). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista para técnicos del laboratorio con listado de equipos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Habilitar navegación desde la lista a las acciones de administración del cliente: Ver detalle, Editar, Eliminar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Diseñar pantalla Editar cliente con campos: RUN/RUT, Nombre/Razón Social, Correo, Teléfono, Dirección, Estado (Activo/Inactivo). | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aplicar permisos: solo Administrador puede editar; mostrar mensajes claros de éxito y error en la UI. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar auditoría de cambios: usuario, fecha/hora, campos modificados, valor anterior y valor nuevo. | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por el nombre/razón social, por medio de una caja de texto | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitar acciones desde la ficha: Editar cliente (11.4.1) y Eliminar cliente (11.6.2), con controles de permiso para Administrador. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar control de orden A-Z / Z-A en la lista (UI) y persistir la elección en el sistema | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar en backend el parámetro sort=name:asc¦desc con paginación consistente. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que el orden se mantenga cuando se realicen nuevos cambios en la base de datos | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar formulario con campos obligatorios: Modelo, Marca, Número de serie; opcional: Comentarios; la Fecha de ingreso se completa automáticamente por el sistema. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar que los obligatorios estén completos y, si falla, mostrar alerta clara indicando campo afectado y motivo del error. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la creación del registro en inventario al guardar (usuario autenticado), persistiendo los datos y la fecha/hora de ingreso. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar en auditoría la acción de agregar un nuevo equipo de manera universal. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
“Registrar salida” desde ficha del equipo/inventario; formulario con Número de serie (obligatorio) y Motivo: Entregado al cliente, Retirado sin reparación, Declarado como abandono, Baja definitiva; pedir confirmación antes de ejecutar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar equipo existente y activo, aplicar transición de estado según motivo y persistir la operación. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar en auditoría la acción la salida universal de un equipo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Historial de movimientos: listar eventos cronológicos (ingreso, cambios de estado, salida), con fecha/hora, usuario, motivo y observaciones. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Filtros y orden: filtrar historial por tipo de evento y rango de fechas; ordenar A-Z/Z-A (por modelo) o por fecha (asc/desc). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
UI (previsualización/edición): añadir acción “Rechazar cotización” con modal de confirmación (opción de motivo). Solo visible si la cotización está Borrador/En Edición. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Backend: endpoint que valide estado y aplique la política: marcar “Rechazada” o eliminar el registro; resolver la reserva del identificador según configuración. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Efectos del rechazo: no enviar cotización al cliente y no cambiar el estado de la OT. Registrar mensaje de confirmación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Auditoría y listados: registrar evento (usuario, fecha/hora, id, acción y motivo) y reflejar en listados/filtros (mostrar etiqueta Rechazada o excluir según vista). | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
UI – Acción “Rechazar generación”: botón visible sólo si el informe está en estado Borrador o En generación; abrir modal con motivo obligatorio y confirmación. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Validar estado permitido, cancelar job de generación si está en curso, liberar folio/identificador reservado y eliminar artefactos temporales. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Política de efectos: marcar informe como Rechazado, no generar PDF, no enviar correos ni notificaciones; si había cola de generación, sacar el ítem. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Auditoría y trazabilidad: registrar usuario, fecha/hora, estado previo, estado nuevo = Rechazado, motivo y id del informe. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Tabla de Esfuerzo INC2 SPT1
| 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23
Tareas Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea | 2025-08-06: Esfuerzo
Implementar boton para la aprobación de la cotización, y que este habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la confirmación de la aprobación de la cotización, que puede ser en forma de modal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "En reparación" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar el evento en el log del sistema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar botón para el rechazo de la cotización, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Cotización Enviada" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la confirmación del rechazo de la cotización, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar el motivo del rechazo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Cotización Rechazada" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar el evento en el log del sistema | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar botón para la declaración de no reparable, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada está en estado "Recibido" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "No Reparable" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar el evento en el log del sistema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar botón para la declaración de abandono, y que esté habilitado sólo si la cotización la orden de trabajo asociada NO está en estado "Recibido" y ha pasado el tiempo necesario desde su creación original | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la confirmación de la declaración de abandono, que puede ser en forma de modal. Además, incluir un campo opcional para ingresar justificación o comentarios | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar el estado de la orden de trabajo a "Abandonado" | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar el evento en el log del sistema | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar mensaje de confirmación luego de la realización de la acción de forma correcta, y su implementación | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido", cuales NO tengan cotización asociada en 2 días hábiles desde su creación | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar notificación de cotización no realizada, debe incluir: tiempo transcurrido, identificación del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido", las cuales tengan 3 días hábiles de antigüedad. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar notificación de cotización no enviada, debe incluir: tiempo de retraso, identificación del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar revision de ordenes de trabajo en estado "Recibido" con prioridad "Alta", cuales NO tengan cotización asociada o cambio de estado en 24 horas hábiles desde su creación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Diseñar notificación de recordatorio de atención, debe incluir: tiempo transcurrido, identificación del equipo/orden de trabajo, fecha de ingreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar la notificación en la interfaz del usuario si su rol es técnico de laboratorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Implementar botón de "Visualizar Historial" en la vista de los equipos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar vista del historial del equipo, mostrando: fecha de ingreso, las órdenes de trabajo asociadas junto con sus cotizaciones, informes técnicos y cambios de estado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que la información a visualizar este ordenada cronológicamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar botón de "Visualizar Historial" en la vista de los equipos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar vista del historial del equipo, mostrando: fecha de ingreso, las órdenes de trabajo asociadas junto con sus cotizaciones, informes técnicos y cambios de estado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que la información a visualizar este ordenada cronológicamente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar revisión de las ordenes de trabajo, obteniendo información del tiempo de ingreso sin cotización, tiempo desde aprobación sin reparación, prioridad de la orden | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar un método para destacar visualmente la orden de trabajo, si supera umbrales de tiempo o prioridad establecidos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar actualización dinámica de los cambios visuales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar menú de filtrado de órdenes de trabajo y opción de fecha, donde pueda seleccionar una fecha o un rango de fechas de ingreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por prioridad, donde pueda seleccionar, por medio de checkbox o similar, las prioridades a filtrar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por marca, donde pueda seleccionar, por medio de radiobuttons o similar, la marca con la que filtrar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por modelo, donde pueda seleccionar, por medio de texto, el modelo con el que filtrar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por Cliente, donde pueda seleccionar, por medio de una lista combobox o texto, el cliente con el que filtrar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar menú de filtrado de órdenes de trabajo y opción de fecha, donde pueda seleccionar una fecha o un rango de fechas de ingreso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por prioridad, donde pueda seleccionar, por medio de checkbox o similar, las prioridades a filtrar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por marca, donde pueda seleccionar, por medio de radiobuttons o similar, la marca con la que filtrar | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por modelo, donde pueda seleccionar, por medio de texto, el modelo con el que filtrar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar filtrado por Cliente, donde pueda seleccionar, por medio de una lista combobox o texto, el cliente con el que filtrar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar la funcionalidad del filtro, cumpliendo las condiciones seleccionadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar la funcionalidad de eliminar el filtro, llevando a la recarga del listado completo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar correo electrónico de confirmación al cliente, que contenga: nombre de cliente, código orden de trabajo, marca y modelo del equipo, número de serie, fecha de ingreso, preinforme, mensaje de agradecimiento y siguientes pasos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Enviar correo electrónico cuando la orden de trabajo sea generada correctamente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Asegurar que se autocomplete la información de la orden de trabajo de forma correcta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Registrar el evento de envío del correo electrónico en el log del sistema para trazabilidad. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Habilitar Botón "Generar PDF" para los secciones de redacción o lectura de las cotizaciones o informes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Desarrollar lógica en el Backend para la Creación del documento PDF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitar la Opcion de descarga del documento PDF tras su generación, permitiendo al usuario guardarlo en cualquier lugar de su dispositivo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BurnUp-BurnDown INC 1
Periodo de Sprint |  |  | 2025-05-29 | 2025-06-11 | 13
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
| DÍa 1 | DÍa 2 | DÍa 3 | DÍa 4 | DÍa 5 | DÍa 6 | DÍa 7 | DÍa 8 | DÍa 9 | DÍa 10 | DÍa 11 | DÍa 12 | DÍa 13 | DÍa 14
Esfuerzo Real Acumulado (HH) | 0 | 1.75 | 4.5 | 10.1667 | 19.3333 | 34 | 50.6667 | 63.4167 | 72.8333 | 88.5833 | 104.25 | 118 | 122.5 | 126.5
Esfuerzo Estimado Acumulado (HH) | 0 | 3.5 | 8 | 16.35 | 24.7 | 47.05 | 65.0667 | 82.8333 | 99.9 | 112.3 | 122.7 | 133.1 | 143 | 143
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
| DÍa 1 | DÍa 2 | DÍa 3 | DÍa 4 | DÍa 5 | DÍa 6 | DÍa 7 | DÍa 8 | DÍa 9 | DÍa 10 | DÍa 11 | DÍa 12 | DÍa 13 | DÍa 14
Esfuerzo Real Restante (HH) | 126.5 | 124.75 | 122 | 116.3333 | 107.1667 | 92.5 | 75.8333 | 63.0833 | 53.6667 | 37.9167 | 22.25 | 8.5 | 4 | -1.4211e-14
Esfuerzo Estimado Restante (HH) | 143 | 139.5 | 135 | 126.65 | 118.3 | 95.95 | 77.9333 | 60.1667 | 43.1 | 30.7 | 20.3 | 9.9 | 2.4869e-14 | 2.4869e-14

## Tabla de Esfuerzo
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
Tareas Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Pendientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarea | 2025-05-29: Esfuerzo
Diseñar y desarrollar el formulario de login. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validación de formato y de credenciales contra base de datos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redireccionar a vista según rol del usuario. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar evento de inicio de sesión en logs. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar botón y flujo de “¿Olvidó su contraseña?”. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar validación de existencia del correo electrónico. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar contraseña temporal de recuperación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enviar correo con la contraseña temporal. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar contraseña y permitir ingreso con nueva contraseña. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar hora de inicio de sesión. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar monitoreo de duración de sesión. | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Forzar cierre de sesión a las 16 horas. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Mostrar mensaje de expiración y redirigir al login. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Diseñar formulario de registro de equipo (marca, modelo, número de serie, tipo, descripción, cliente). | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar que el número de serie no exista en la base de datos y los campos obligatorios. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar equipo y asociarlo al cliente (usar cliente único durante entorno de desarrollo). | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar automáticamente una orden de trabajo inicial y almacenarla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detectar que equipo ya esta registrado al ingresar el número de serie. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder, y notificar al usuario de que se encontró un equipo ya existente | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar orden de trabajo (número único, estado “Recibido”) y almacenarla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar e implementar alerta visual (popup o toast) para mensaje de éxito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Incluir en el mensaje: “Equipo registrado exitosamente” y “Orden de trabajo generada con número: [ID]” y otra información relevante. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar que la alerta se active automáticamente tras registrar equipo y generar orden. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista para técnicos del laboratorio con listado de equipos | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar campos: marca, modelo, cliente, estado, prioridad, fecha de ingreso. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotizacion, crear cotización, ver historial de equipo y crear informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista para recepción con listado de equipos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar marca, modelo, cliente, estado actual, prioridad y fecha. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar los botones de interacción: ver informe, ver cotización, aprobar cotizacion, rechazar cotizacion y ver historial de equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asegurar actualización en tiempo real o con recarga controlada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Habilitar opción “Visualizar Informe Técnico” solo si el informe existe. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido del informe en vista interna legible. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Habilitar opción “Visualizar Cotizacion” solo si la Cotización existe. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar contenido de la cotización en vista interna legible. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Diseñar el formulario de creación de informe técnico. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir ingresar diagnóstico, trabajos realizados, repuestos y observaciones en un formato intuitivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar campos obligatorios antes de continuar e implementar mensaje de error cuando falle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar vista previa del informe técnico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar el boton de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bloquear el informe para futuras ediciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar el informe, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar estado de la orden de trabajo a “Espera de Retiro”. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Mostrar mensaje de éxito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Diseñar el formulario de creación de cotización. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autocompletar datos del equipo y cliente al acceder a la sección. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir ingresar: mano de obra, repuestos, observaciones, condiciones. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar que no exista cotización previa activa. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar campos obligatorios y formatos, e implementar mensaje de error cuando falle. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar vista previa de la cotización | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar el boton de confirmación y luego de presionarlo solicitar confirmación del usuario. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar la cotización, almacenar en la base de datos y asociarlo a la orden correspondiente | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar estado de la orden de trabajo a “Cotización Enviada”. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Registrar la fecha y hora de confirmación junto con la actividad en los logs. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar mensaje de éxito | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Detectar evento de registro exitoso de equipo y generación de orden de trabajo. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recopilar automáticamente los siguientes datos: fecha, cliente, modelo, marca. id orden de trabajo y descripción del problema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generar correo con asunto estándar (“Nueva Orden de Trabajo Generada”) y redactar el cuerpo con los datos anteriores y mensaje dirigido al laboratorio. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Enviar el correo a los destinatarios correspondientes del laboratorio. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Registrar el evento de envío en el log del sistema para trazabilidad. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0

## Aux Esfuerzo Estimado INC2 SPT2
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16
2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Aux Esfuerzo Estimado INC2 SPT1
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19
2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Auxiliar Esfuerzo Estimado
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Auxiliar EsfuerzoDia
Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14
2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0